## Início
META 2014.000
OBRA PARA RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOS PAVILHÕES ALUIZIO PRATA, ÍTALO SHERLOCK, LAIN CARVALHO, LASP, APOIO À PESQUISA E EDIFÍCIO MULTIUSUÁRIO DO IGM / FIOCRUZ-BA.
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento Versão 7.3 Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel Elaboração Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge Desenvolvimento Engº Eduardo Fernando da Silva Atualizações Engº Alessandro Eloisio Timoteo Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ. Ministério da Saúde - MMXI-
Sr. Licitante, V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito. Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia atentamente as pastas de Ajuda. Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 9.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 27.74%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.74% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C) X (1+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
ANEXO V - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2020-08-20 | Mês Base: |  | 2020-08-01
|  | Título: | OBRA PARA RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOS
PAVILHÕES ALUIZIO PRATA, ÍTALO SHERLOCK, LAIN CARVALHO, LASP, APOIO À PESQUISA
E EDIFÍCIO MULTIUSUÁRIO DO IGM / FIOCRUZ-BA
|  | Unidade: | IGM
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO
SINAPI | 98459 | 1.1 | Tapume em telha metálica metálica ou madeirite | M2 | 50 | 70.45 | 3522.5
SINAPI | 93210 | 1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | M2 | 30 | 399.93 | 11997.9
FIOCRUZ | COMP.01 | 1.3 | Instalações provisórias (inclusive manutenção Mensal) | UN | 1 | 3421.94 | 3421.94
FIOCRUZ | COMP.02 | 1.4 | Placa da obra | UN | 1 | 393.8 | 393.8
FIOCRUZ | COMP.03 | 1.5 | Lona Plástica | M2 | 400 | 1.63 | 652
|  | 1.6 | Remoção de resíduos gerados
FIOCRUZ | COMP.23 | 1.6.1 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 100 | 97.6 | 9760
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 29748.14
|  | 02 | ADMINISTRAÇÃO
FIOCRUZ | COMP.24 | 2.1 | Administração (5 meses) | UN | 1 | 126488.65 | 126488.65
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 126488.65
|  | 03 | PAVILHÃO ALUÍZIO PRATA
|  | 3.1 | Demolições |  |  |  | 0
SINAPI | 97622 | 3.1.1 | Demolição de alvenaria de bloco | M3 | 4.8 | 40.28 | 193.34
SINAPI | 97631 | 3.1.2 | Demolição de alvenaria (rasgos) | M2 | 2 | 2.4 | 4.8
SINAPI | 97645 | 3.1.3 | Remoção de esquadria de alumínio | UN | 1 | 54.24 | 54.24
SINAPI | 97644 | 3.1.4 | Remoção de portão de chapa de aço | UN | 1 | 28.43 | 28.43
SINAPI | 97644 | 3.1.5 | Remoção de portão de grade de ferro | UN | 1 | 9.95 | 9.95
SINAPI | 97641 | 3.1.6 | Remoção de forro de gesso | M2 | 50 | 3.66 | 183
SINAPI | 97640 | 3.1.7 | Remoção de forro em fibra mineral/PVC/alumínio | M2 | 500 | 1.49 | 745
|  | 3.2 | Renovação dos sistemas de ventilação, refrigeração e climatização
|  | 3.2.1 | Distribuição de ar |  |  |  | 0
Projeto | Contratado | 3.2.1.1 | Dutos em painéis de poliuretano com 10 mm de espessura, revestido de alumínio nas duas faces, inclusive acessórios, suportes e fixações. Referência MPU da Multivac. | M2 | 178 | 87.78 | 15624.84
Projeto | Contratado | 3.2.1.2 | Conexão flexível em lona com 10 cm de largura | M | 30 | 71.4 | 2142
Projeto | Contratado | 3.2.1.3 | Damper para regulagem de vazão, referencia JN-B, Trox, dimensões 400x510mm | UN | 2 | 583.7 | 1167.4
Projeto | Contratado | 3.2.1.4 | Damper para regulagem de vazão, referencia JN-B, Trox, dimensões 350x345mm | UN | 2 | 418.6 | 837.2
Projeto | Contratado | 3.2.1.5 | Damper para regulagem de vazão, referencia JN-B, Trox, dimensões 300x345mm | UN | 5 | 399.1 | 1995.5
Projeto | Contratado | 3.2.1.6 | Difusor em alumínio anodizado, com registro, referencia Trox , modelo ADQ-1/AG, dimensões 371 x 208 mm. | UN | 6 | 175.5 | 1053
Projeto | Contratado | 3.2.1.7 | Difusor em alumínio anodizado, com registro, referencia Trox , modelo ADQ-32/AG, dimensões 471 x 264 mm. | UN | 1 | 236.6 | 236.6
Projeto | Contratado | 3.2.1.8 | Veneziana em aluminio anodizado, c/ tela, referencia AWK, Trox, 597 x 597 mm | UN | 1 | 443.3 | 443.3
Projeto | Contratado | 3.2.1.9 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, referencia Trox, modelo AR-A, dimensões 1025 x 425 mm | UN | 1 | 293.8 | 293.8
Projeto | Contratado | 3.2.1.10 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, referencia Trox, modelo AR-A, dimensões 825 x 325 mm | UN | 2 | 200.2 | 400.4
Projeto | Contratado | 3.2.1.11 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, referencia Trox, modelo AR-A, dimensões 625 x 325 mm | UN | 1 | 158.6 | 158.6
Projeto | Contratado | 3.2.1.12 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, saída de ar 15º, com registro, referencia Trox, modelo ah-15/ag, dimensões 425 x 125 mm | UN | 2 | 158.6 | 317.2
Projeto | Contratado | 3.2.1.13 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, saída de ar 15º, com registro, referencia Trox, modelo AH-15/AG, dimensões 325 x 125 mm | UN | 12 | 137.8 | 1653.6
Projeto | Contratado | 3.2.1.14 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, saída de ar 15º, com registro, referencia Trox, modelo AH-15/AG, dimensões 325 x 75 mm | UN | 1 | 110.5 | 110.5
Projeto | Contratado | 3.2.1.15 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, com registro, referencia Trox, modelo AR-AG, dimensões 825 x 225 mm | UN | 2 | 308.1 | 616.2
Projeto | Contratado | 3.2.1.16 | Grelha em alumínio anodizado, aletas verticais móveis, com registro e dupla deflexão, referencia Trox, modelo VATt-DG, dimensões 825 x 225 mm | UN | 2 | 410.8 | 821.6
Projeto | Contratado | 3.2.1.17 | Grelha em alumínio anodizado, aletas horizontais móveis, com registro e dupla deflexão, referencia Trox, modelo at-dg, dimensões 825 x 325 mm | UN | 3 | 494 | 1482
Projeto | Contratado | 3.2.1.18 | Grelha em alumínio anodizado, aletas em "v", com contra-moldura, referencia Trox, modelo AGS-T, dimensões 825 x 325 mm | UN | 3 | 386.1 | 1158.3
Projeto | Contratado | 3.2.1.19 | Grelha em alumínio anodizado, aletas em "v", com contra-moldura, referencia Trox, modelo AGS-T, dimensões 625 x 525 mm | UN | 2 | 464.1 | 928.2
Projeto | Contratado | 3.2.1.20 | Grelha em alumínio anodizado, aletas em "v", com contra-moldura, referencia Trox, modelo AGS-T, dimensões 525 x 525 mm | UN | 3 | 418.6 | 1255.8
Projeto | Contratado | 3.2.1.21 | Grelha em alumínio anodizado, aletas em "v", com contra-moldura, referencia Trox, modelo AGS-T, dimensões 425 x 325 mm | UN | 1 | 263.9 | 263.9
Projeto | Contratado | 3.2.1.22 | Grelha em alumínio anodizado, aletas em "v", com contra-moldura, referencia Trox, modelo AGS-T, dimensões 325 x 325 mm | UN | 2 | 234 | 468
Projeto | Contratado | 3.2.1.23 | Grelha em alumínio anodizado, aletas em "v", com contra-moldura, referencia Trox, modelo AGS-T, dimensões 325 x 225 mm | UN | 7 | 171.6 | 1201.2
Projeto | Contratado | 3.2.1.24 | Grelha em alumínio anodizado, aletas em "v", com contra-moldura, referencia Trox, modelo AGS-T, dimensões 325 x 165 mm | UN | 5 | 159.9 | 799.5
Projeto | Contratado | 3.2.1.25 | Grelha em alumínio anodizado, aletas em "v", com contra-moldura, referencia Trox, modelo AGS-T, dimensões 225 x 165 mm | UN | 1 | 140.4 | 140.4
|  | 3.2.2 | Drenagem |  |  |  | 0
Projeto | Contratado | 3.2.2.1 | Drenagem para condicionadores de ar, composta de tubulação em PVC ø 32 mm, isolada com espuma de polietileno de 10 mm de espessura, inclusive suportes e fixações. | M | 75 | 24 | 1800
Projeto | Contratado | 3.2.2.2 | Drenagem para condicionadores de ar, composta de tubulação em PVC ø 25 mm, isolada com espuma de polietileno de 10 mm de espessura, inclusive suportes e fixações. | M | 80 | 22.5 | 1800
|  | 3.2.3 | Refrigerante |  |  |  | 0
Projeto | Contratado | 3.2.3.1 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1/4". | M | 68 | 59.03 | 4014.04
Projeto | Contratado | 3.2.3.2 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 3/8". | M | 155 | 68.25 | 10578.75
Projeto | Contratado | 3.2.3.3 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1/2". | M | 57 | 77.4 | 4411.8
Projeto | Contratado | 3.2.3.4 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 5/8". | M | 208 | 86.7 | 18033.6
Projeto | Contratado | 3.2.3.5 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 3/4". | M | 50 | 106.2 | 5310
Projeto | Contratado | 3.2.3.6 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 7/8". | M | 30 | 118.65 | 3559.5
Projeto | Contratado | 3.2.3.7 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1". | M | 42 | 132 | 5544
Projeto | Contratado | 3.2.3.8 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1.1/8". | M | 84 | 146.85 | 12335.4
Projeto | Contratado | 3.2.3.9 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 1/4" | UN | 21 | 192 | 4032
Projeto | Contratado | 3.2.3.10 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 3/8" | UN | 18 | 195 | 3510
Projeto | Contratado | 3.2.3.11 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 1/2" | UN | 6 | 202.5 | 1215
Projeto | Contratado | 3.2.3.12 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 5/8" | UN | 31 | 210 | 6510
Projeto | Contratado | 3.2.3.13 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 3/4" | UN | 1 | 240 | 240
Projeto | Contratado | 3.2.3.14 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 7/8" | UN | 1 | 315 | 315
|  | 3.2.4 | Instalação elétrica |  |  |  | 0
Projeto | Contratado | 3.2.4.1 | Interligações elétricas para condensadora de 10 HP, força e lógica | UN | 8 | 860 | 6880
Projeto | Contratado | 3.2.4.2 | Interligações elétricas para condensadora de 8 HP, força e lógica | UN | 5 | 860 | 4300
Projeto | Contratado | 3.2.4.3 | Interligações elétricas para unidades evaporadoras, força e lógica | UN | 40 | 416.5 | 16660
Projeto | Contratado | 3.2.4.4 | Quadro elétrico para Ar Condicionado, QAC, completo, composto por painel, barramentos, disjuntor principal trifásico de 30 A, disjuntores parciais, etc, conforme diagrama unifilar definido em planta. | UN | 1 | 3420 | 3420
Projeto | Contratado | 3.2.4.5 | Quadro elétrico para Ar Condicionado, QAC, completo, composto por painel, barramentos, disjuntor principal trifásico de 100 A, disjuntores parciais, etc, conforme diagrama unifilar definido em planta. | UN | 1 | 5310 | 5310
Projeto | Contratado | 3.2.4.6 | Quadro elétrico para Ar Condicionado, QAC, completo, composto por painel, barramentos, disjuntor principal trifásico de 250 A, disjuntores parciais, etc, conforme diagrama unifilar definido em planta. | UN | 1 | 6600 | 6600
|  | 3.2.5 | Testes, ajustes e banceamento |  |  |  | 0
Projeto | Contratado | 3.2.5.1 | Testes, Ajustes e Balanceamento (por sistema) | UN | 6 | 2000 | 12000
|  | 3.2.6 | Desmontagem |  |  |  | 0
Projeto | Contratado | 3.2.6.1 | Desmontagem do sistema de água gelada existente, chiller, bombas, fancoletes, fan-coil, tubulações hidráulicas, quadros elétricos, trechos de dutos e acessórios existentes, inclusive transportes para o devido descarte. | UN | 1 | 30000 | 30000
|  | 3.3 | Instalações Elétricas
FIOCRUZ | COMP.04 | 3.3.1 | Remoção do disjuntor tripolar de 300A existente | UN | 1 | 19.49 | 19.49
SINAPI | 97661 | 3.3.2 | Remoção de cabo de alimentação que atende o antigo QAC-Geral do Pav. Aluizio Prata do quadro geral de ar condicionado localizado na casa de máquinas do Pavilhão Zilton Andrade | M | 700 | 0.48 | 336
SINAPI | 74131/8 | 3.3.3 | Quadro de embutir, grau de proteção mínimo IP-54, com barramento trifásico principal para 400A, barramentos secundários de acordo com a capacidade dos disjuntores, neutro/terra 150A, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 996.24 | 996.24
FIOCRUZ | COMP.06 | 3.3.4 | DPS unipolar classe II (NBR IEC 61.643-1), máxima tensão de operação 275 Vca, Corrente máxima de descarga 20kA, com fornecimento e instalação. | UN | 4 | 67.67 | 270.68
SINAPI | 74130/8 | 3.3.5 | Disjuntor IEC tripolar 400A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 2 | 1022.99 | 2045.98
SINAPI | 74130/8 | 3.3.6 | Disjuntor IEC tripolar 300A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 1022.99 | 1022.99
SINAPI | 74130/10 | 3.3.7 | Disjuntor IEC tripolar 100A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 453.51 | 453.51
SINAPI | 74130/10 | 3.3.8 | Disjuntor IEC tripolar 30A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 453.51 | 453.51
SINAPI | 93011 | 3.3.9 | Eletroduto de PVC rigido roscável de 85mm (Ø3") e acessórios (curva, luva, etc.), com fornecimento e instalação. | M | 21 | 26.4 | 554.4
SINAPI | 93009 | 3.3.10 | Eletroduto de PVC rigido roscável de 60mm (Ø2") e acessórios (curva, luva, etc.), com fornecimento e instalação. | M | 6 | 15.82 | 94.92
SINAPI | 91873 | 3.3.11 | Eletroduto de PVC rigido roscável de 40mm (Ø1 1/4") e acessórios (curva, luva, etc.), com fornecimento e instalação. | M | 36 | 14.15 | 509.4
SINAPI | 92996 | 3.3.12 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 150mm² (Preto), ref. FICAP | M | 840 | 92.05 | 77322
SINAPI | 92990 | 3.3.13 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 70mm² (Preto), ref. FICAP | M | 147 | 43.8 | 6438.6
SINAPI | 92985 | 3.3.14 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 35mm² (Preto), ref. FICAP | M | 15 | 22.33 | 334.95
SINAPI | 92983 | 3.3.15 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 25mm² (Preto), ref. FICAP | M | 5 | 16.65 | 83.25
SINAPI | 91930 | 3.3.16 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 6mm² (Preto), ref. FICAP | M | 100 | 5.96 | 596
SINAPI | 91930 | 3.3.17 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 6mm² (Verde), ref. FICAP | M | 35 | 5.96 | 208.6
FIOCRUZ | COMP.05 | 3.3.18 | Remoção do Quadro elétrico QF-AC ADMIN localizado no corredor de circulação de serviço do 1º pavimento do Pavilhão Aluízio Prata | UN | 1 | 36.85 | 36.85
SINAPI | 97661 | 3.3.19 | Remoção dos cabos de alimentação que interligam o QF-AC ADMIN e o quadro elétrico atual do chiller localizado na cobertura do Pavilhão Aluízio Prata | M | 120 | 0.48 | 57.6
|  | 3.4 | Recuperação de Telhados |  |  |  | 0
SINAPI | 94216 | 3.4.1 | Telha trapezoidal metálica dupla 50mm entre chapas, isolamento em PIR, incluindo rufos e acessórios de instalação | M2 | 120 | 145.05 | 17406
|  | 3.5 | Alvenaria |  |  |  | 0
SINAPI | 87450 | 3.5.1 | Tijolos de barro | M2 | 25 | 57.09 | 1427.25
SINAPI | 87878 | 3.5.2 | Chapisco Interno/Externo c/ argamassa de cimento e areia, sem peneirar, 1-3, e=5mm | M2 | 50 | 3.6 | 180
SINAPI | 87532 | 3.5.3 | Emboço interno | M2 | 8.5 | 30.02 | 255.17
SINAPI | 87548 | 3.5.4 | Reboco interno | M2 | 41.5 | 19.89 | 825.44
|  | 3.6 | Pintura |  |  |  | 0
SINAPI | 96130 | 3.6.1 | Emassamento com massa acrílica | M2 | 100 | 14.95 | 1495
SINAPI | 95626 | 3.6.2 | Pintura acrílica sem massa | M2 | 273 | 12.67 | 3458.91
|  | 3.7 | Revestimento Cerâmico |  |  |  | 0
SINAPI | 93393 | 3.7.1 | Azulejo Branco tipo A, assentamento e rejunte c/ argamassa pré-fabricada | M2 | 8.5 | 30.7 | 260.95
|  | 3.8 | Piso Vinílico |  |  |  | 0
SINAPI | 98673 | 3.8.1 | Piso Vinílico em manta, e=3mm | M2 | 35 | 139.66 | 4888.1
|  | 3.9 | Forros
SINAPI | 96113 | 3.9.1 | Forro de gesso | M2 | 50 | 29.35 | 1467.5
SINAPI | 97640 | 3.9.2 | Recolocação forro em fibra mineral/PVC/alumínio | M2 | 500 | 1.49 | 745
|  | 3.10 | Esquadrias
SINAPI | 94560 | 3.10.1 | Esquadria de Janela em alumínio anodizado na cor preta, 2.00 x 0.95m | UN | 1 | 1020.2 | 1020.2
SINAPI | 90790 | 3.10.2 | Porta em madeira revestida em laminado na cor areia, 0.80 x 2.10m | UN | 2 | 408.87 | 817.74
FIOCRUZ | COMP.16 | 3.10.3 | Portão de ferro em chapa de aço galvanizado na cor cinza, 0.95 x 2.10m | UN | 1 | 1849.12 | 1849.12
SINAPI | 100709 | 3.10.4 | Dobradiças em latão com acabamento cromado com 3 anéis | UN | 6 | 39.25 | 235.5
SINAPI | 90830 | 3.10.5 | Fechadura externa em latão cromado tipo alavanca | UN | 2 | 105.78 | 211.56
SINAPI | 99862 | 3.10.6 | Grade de alumínio 2.00 x 0.95m | UN | 1 | 902.02 | 902.02
SINAPI | 84088 | 3.10.7 | Peitoril em granito 2.00 x 0.20m | UN | 1 | 185.36 | 185.36
|  | 3.11 | Vidros
SINAPI | 72118 | 3.11.1 | Vidro temperado liso 6mm | M2 | 1.6 | 175.77 | 281.23
|  | 3.12 | Divisória
FIOCRUZ | COMP.15 | 3.12.1 | Divisória acústica 35mm com lã de vidro | M2 | 15.3 | 348.25 | 5328.23
SINAPI | 90790 | 3.12.2 | Porta acústica completa para divisória 0.80 x 2.10, com visor em vidro laminado 6mm - 0.70 x 0.70m | UN | 1 | 408.87 | 408.87
SINAPI | 90830 | 3.12.3 | Fechadura cromada tipo taco de golfe e móvel dos dois lados | UN | 1 | 105.78 | 105.78
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 340756.79
|  | 04 | PAVILHÃO ÍTALO SHERLOCK
|  | 4.1 | Demolições |  |  |  | 0
SINAPI | 97631 | 4.1.1 | Demolição de alvenaria (rasgos) | M2 | 2 | 2.4 | 4.8
SINAPI | 97645 | 4.1.2 | Remoção de esquadrias metálicas | M2 | 28 | 22.6 | 632.8
SINAPI | 97640 | 4.1.3 | Remoção de forro em fibra mineral/PVC | M2 | 70 | 1.49 | 104.3
SINAPI | 90082 | 4.1.4 | Escavação | M3 | 7 | 7.92 | 55.44
SINAPI | 93360 | 4.1.5 | Reaterro | M3 | 7 | 15.84 | 110.88
SINAPI | 94968 | 4.1.6 | Envelopamento de instalação elétrica subterrânea | M3 | 0.6 | 281.77 | 169.06
SINAPI | 73790/4 | 4.1.7 | Retirada e reinstalação de paralelepípedo | M2 | 12 | 42.62 | 511.44
|  | 4.2 | Renovação dos sistemas de ventilação, refrigeração e climatização
|  | 4.2.1 | Distribuição de ar
Projeto | Contratado | 4.2.1.1 | Dutos em painéis de poliuretano com 30 mm de espessura, revestido de alumínio nas duas faces, inclusive acessórios, suportes e fixações. Referencia MPU da Multivac. | M2 | 30 | 174 | 5220
Projeto | Contratado | 4.2.1.2 | Dutos circulares (giroduto), em chapa de aço galvanizada, tipo liso, inclusive acessórios, curvas, luvas, tees, reduções, suportes e fixações. Referencia refrin, linha lisa. | CJ | 1 | 1650 | 1650
Projeto | Contratado | 4.2.1.3 | Duto em PVC - ø 180 MM | M | 12 | 142.5 | 1710
Projeto | Contratado | 4.2.1.4 | Duto flexível, com isolação térmica em lã de vidro, revestido externamente com capa aluminizada, diâmetro de 200 mm, inclusive acessórios e fixaões. | M | 8 | 50.12 | 400.96
Projeto | Contratado | 4.2.1.5 | Duto flexível, com isolação térmica em lã de vidro, revestido externamente com capa aluminizada, diâmetro de 180 mm, inclusive acessórios e fixações. | M | 8 | 43.4 | 347.2
Projeto | Contratado | 4.2.1.6 | Conexão flexível em lona com 10 cm de largura | M | 3 | 71.4 | 214.2
Projeto | Contratado | 4.2.1.7 | Damper para regulagem de vazão manual, referencia Trox, modelo RG-B, dimensões 200 x 150 mm | UN | 1 | 104 | 104
Projeto | Contratado | 4.2.1.8 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, com registro, referencia Trox, modelo AH-0/AG, dimensões 425 x 125 mm | UN | 2 | 148.2 | 296.4
Projeto | Contratado | 4.2.1.9 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, com registro, referencia Trox, modelo AH-0/AG, dimensões 425 x 75 mm | UN | 2 | 117 | 234
Projeto | Contratado | 4.2.1.10 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, com registro, referencia Trox, modelo AH-0/AG, dimensões 325 x 75 mm | UN | 3 | 102.7 | 308.1
Projeto | Contratado | 4.2.1.11 | Grelha em alumínio anodizado, aletas fixas, referencia Trox, modelo AR-A, dimensões 425 x 425 mm | UN | 8 | 271.7 | 2173.6
Projeto | Contratado | 4.2.1.12 | Grelha em alumínio anodizado, aletas em "V", com contra-moldura, referencia Trox, modelo AGS-T, dimensões 325 x 225 mm | UN | 1 | 171.6 | 171.6
Projeto | Contratado | 4.2.1.13 | Grelha em alumínio anodizado, aletas em "v", com contra-moldura, referencia Trox, modelo AGS-T, dimensões 225 x 125 mm | UN | 4 | 117 | 468
Projeto | Contratado | 4.2.1.14 | Veneziana em alumínio anodizado com tela, referencia trox, modelo AWK, dimensões 597 x 497 mm | UN | 1 | 265.2 | 265.2
|  | 4.2.2 | Drenagem
Projeto | Contratado | 4.2.2.1 | Drenagem para condicionadores de ar, composta de tubulação em pvc ø 25 mm, isolada com espuma de polietileno de 10 mm de espessura, inclusive suportes e fixações. | M | 45 | 22.5 | 1012.5
|  | 4.2.3 | Refrigerante
Projeto | Contratado | 4.2.3.1 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1/4". | M | 32 | 59.025 | 1888.8
Projeto | Contratado | 4.2.3.2 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 3/8". | M | 30 | 68.25 | 2047.5
Projeto | Contratado | 4.2.3.3 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1/2". | M | 30 | 77.4 | 2322
Projeto | Contratado | 4.2.3.4 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 5/8". | M | 28 | 86.7 | 2427.6
Projeto | Contratado | 4.2.3.5 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 3/4". | M | 6 | 106.2 | 637.2
Projeto | Contratado | 4.2.3.6 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 7/8". | M | 9 | 118.65 | 1067.85
Projeto | Contratado | 4.2.3.7 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1". | M | 3 | 132 | 396
Projeto | Contratado | 4.2.3.8 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1.1/8". | M | 8 | 146.85 | 1174.8
Projeto | Contratado | 4.2.3.9 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 1/4" | UN | 8 | 192 | 1536
Projeto | Contratado | 4.2.3.10 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 3/8" | UN | 2 | 195 | 390
Projeto | Contratado | 4.2.3.11 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 1/2" | UN | 4 | 202.5 | 810
Projeto | Contratado | 4.2.3.12 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 5/8" | UN | 5 | 210 | 1050
Projeto | Contratado | 4.2.3.13 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 3/4" | UN | 1 | 240 | 240
Projeto | Contratado | 4.2.3.14 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 7/8" | UN | 1 | 315 | 315
|  | 4.2.4 | Instalação elétrica
Projeto | Contratado | 4.2.4.1 | Interligações elétricas para condensadora de 12 HP, força e lógica | UN | 2 | 3390 | 6780
Projeto | Contratado | 4.2.4.2 | Interligações elétricas para unidades evaporadoras, força e lógica | UN | 10 | 416.5 | 4165
Projeto | Contratado | 4.2.4.3 | Quadro elétrico - QAC-01 | UN | 1 | 2831.25 | 2831.25
Projeto | Contratado | 4.2.4.4 | Quadro elétrico - QAC-03 | UN | 1 | 9875 | 9875
|  | 4.2.5 | Teste, ajuste e balanceamento
Projeto | Contratado | 4.2.5.1 | Testes, Ajustes e Balanceamento (sistema VRF) | UN | 1 | 2000 | 2000
|  | 4.3 | Instalações Elétricas
SINAPI | 74130/10 | 4.3.1 | Disjuntor IEC tripolar 100A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 453.51 | 453.51
SINAPI | 93009 | 4.3.2 | Eletroduto de PVC rigido roscável de 60mm (Ø2") e acessórios (curva, luva, etc.), com fornecimento e instalação. | M | 39 | 15.82 | 616.98
SINAPI | 92986 | 4.3.3 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 35mm² (Preto), ref. FICAP | M | 120 | 22.96 | 2755.2
SINAPI | 92983 | 4.3.4 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 25mm² (Preto), ref. FICAP | M | 40 | 16.65 | 666
|  | 4.4 | Recuperação de Telhados
SINAPI | 94216 | 4.4.1 | Telha trapezoidal metálica dupla 30mm entre chapas, isolamento em PIR, incluindo rufos e acessórios de instalação | M2 | 505 | 145.05 | 73250.25
|  | 4.5 | Termobrises
FIOCRUZ | COMP.17 | 4.5.1 | Termobrise móvel vertical tipo 335, referência Hunter Douglas, c/ 7pçs, h=2,62m | CJ | 12 | 6248.27 | 74979.24
|  | 4.6 | Alvenaria
SINAPI | 87450 | 4.6.1 | Tijolos de barro | M2 | 10 | 57.09 | 570.9
SINAPI | 87878 | 4.6.2 | Chapisco Interno/Externo c/ argamassa de cimento e areia, sem peneirar, 1-3, e=5mm | M2 | 10 | 3.6 | 36
SINAPI | 87548 | 4.6.3 | Reboco interno | M2 | 12 | 19.89 | 238.68
|  | 4.7 | Pintura
SINAPI | 96130 | 4.7.1 | Emassamento com massa acrílica | M2 | 2 | 14.95 | 29.9
SINAPI | 95626 | 4.7.2 | Pintura acrílica sem massa | M2 | 10 | 12.67 | 126.7
|  | 4.8 | Revestimento Cerâmico
SINAPI | 93393 | 4.8.1 | Azulejo Branco tipo A, assentamento e rejunte c/ argamassa pré-fabricada | M2 | 50 | 30.7 | 1535
|  | 4.9 | Forros
SINAPI | 97640 | 4.9.1 | Recolocação de forro em fibra mineral/PVC | M2 | 70 | 1.49 | 104.3
|  | 4.10 | Esquadrias
SINAPI | 94572 | 4.10.1 | Veneziana de alumínio para fachada | M2 | 28 | 224.44 | 6284.32
FIOCRUZ | COMP.16 | 4.10.2 | Portão de ferro em chapa de aço galvanizado na cor cinza, 1.30 x 1.00m | UN | 1 | 1201.93 | 1201.93
FIOCRUZ | COMP.16 | 4.10.3 | Portão de ferro em chapa de aço galvanizado na cor cinza,1.30 x 0.80m | UN | 1 | 961.54 | 961.54
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 221928.93
|  | 05 | PAVILHÃO LAIN CARVALHO
|  | 5.1 | Demolições |  |  |  | 0
SINAPI | 97631 | 5.1.1 | Demolição de alvenaria (rasgos) | M2 | 2 | 2.4 | 4.8
|  | 5.2 | Renovação dos sistemas de ventilação, refrigeração e climatização |  |  |  | 0
|  | 5.2.1 | Drenagem
Base | Proj. contrat. | 5.2.1.1 | Drenagem para condicionadores de ar, composta de tubulação em PVC ø 32 mm, isolada com espuma de polietileno de 10 mm de espessura, inclusive suportes e fixações. | M | 15 | 24 | 360
Base | Proj. contrat. | 5.2.1.2 | Drenagem para condicionadores de ar, composta de tubulação em PVC ø 25 mm, isolada com espuma de polietileno de 10 mm de espessura, inclusive suportes e fixações. | M | 15 | 22.5 | 337.5
|  | 5.2.2 | Refrigerante
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.1 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1/4". | M | 30 | 59.03 | 1770.9
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.2 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 3/8". | M | 80 | 68.25 | 5460
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.3 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1/2". | M | 20 | 77.4 | 1548
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.4 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 5/8". | M | 80 | 86.7 | 6936
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.5 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 3/4". | M | 20 | 106.2 | 2124
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.6 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 7/8". | M | 10 | 118.65 | 1186.5
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.7 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1". | M | 10 | 132 | 1320
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.8 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1.1/8". | M | 12 | 146.85 | 1762.2
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.9 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 1/4" | UN | 2 | 192 | 384
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.10 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 3/8" | UN | 4 | 195 | 780
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.11 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 1/2" | UN | 2 | 202.5 | 405
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.12 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 5/8" | UN | 4 | 210 | 840
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.13 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 3/4" | UN | 3 | 240 | 720
Base | Proj. contrat. | 5.2.2.14 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 7/8" | UN | 3 | 315 | 945
|  | 5.2.3 | Instalação elétrica
Base | Proj. contrat. | 5.2.3.1 | Interligações elétricas para condensadora de 12 HP, força e lógica | UN | 4 | 3390 | 13560
Base | Proj. contrat. | 5.2.3.2 | Interligações elétricas para unidades evaporadoras, força e lógica | UN | 9 | 416.5 | 3748.5
Base | Proj. contrat. | 5.2.3.3 | Quadro elétrico para Ar Condicionado, QAC, completo, composto por painel, barramentos, disjuntor principal trifásico de 30 A, disjuntores parciais, etc, conforme diagrama unifilar definido em planta. | UN | 1 | 3420 | 3420
Base | Proj. contrat. | 5.2.3.4 | Quadro elétrico para Ar Condicionado, QAC, completo, composto por painel, barramentos, disjuntor principal trifásico de 100 A, disjuntores parciais, etc, conforme diagrama unifilar definido em planta. | UN | 1 | 5310 | 5310
|  | 5.2.4 | Testes, ajustes e balanceamento
Base | Proj. contrat. | 5.2.4.1 | Testes, Ajustes e Balanceamento (por sistema) | UN | 1 | 2000 | 2000
|  | 5.3 | Instalações Elétricas |  |  |  | 0
FIOCRUZ | COMP.05 | 5.3.1 | Remover quadro de ar condicionado existente | UN | 1 | 36.85 | 36.85
SINAPI | 74131/5 | 5.3.2 | Quadro de embutir completo, grau de proteção mínimo IP-54, em chapas de aço inox, com barramento trifásico principal para 150A, capacidade para 24 a 30 circuitos (disjuntor DIN) e 1 geral, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 431.78 | 431.78
FIOCRUZ | COMP.06 | 5.3.3 | DPS unipolar classe II (NBR IEC 61.643-1), máxima tensão de operação 275 Vca, Corrente máxima de descarga 20kA | UN | 4 | 67.67 | 270.68
SINAPI | 74130/10 | 5.3.4 | Disjuntor IEC tripolar 150A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 453.51 | 453.51
SINAPI | 93671 | 5.3.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN de 32 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 4 | 63.3 | 253.2
SINAPI | 93662 | 5.3.6 | Disjuntor termomagnetico bipolar tipo DIN de 20 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 2 | 47.59 | 95.18
|  | 5.4 | Termobrises |  |  |  | 0
FIOCRUZ | COMP.18 | 5.4.1 | Termobrise móvel vertical tipo 335, referência Hunter Douglas, c/ 15pçs, h=2,51 | CJ | 1 | 11323.89 | 11323.89
FIOCRUZ | COMP.19 | 5.4.2 | Termobrise móvel vertical tipo 335, referência Hunter Douglas, c/ 14pçs, h=2,51 | CJ | 1 | 10791.89 | 10791.89
FIOCRUZ | COMP.20 | 5.4.3 | Termobrise móvel vertical tipo 335, referência Hunter Douglas, c/ 11pçs, h=2,51 | CJ | 1 | 8566.49 | 8566.49
|  | 5.5 | Reboco
SINAPI | 87548 | 5.5.1 | Reboco interno | M2 | 2 | 19.89 | 39.78
|  | 5.6 | Pintura
SINAPI | 96130 | 5.6.1 | Emassamento com massa acrílica | M2 | 2 | 14.95 | 29.9
SINAPI | 95626 | 5.6.2 | Pintura acrílica sem massa | M2 | 10 | 12.67 | 126.7
|  | 5.7 | Forros
SINAPI | 97640 | 5.7.1 | recolocação forro em fibra mineral/PVC | M2 | 50 | 1.49 | 74.5
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 87416.75
|  | 06 | PAVILHÃO DO LASP
|  | 6.1 | Demolições
SINAPI | 97622 | 6.1.1 | Demolição de alvenaria de bloco | M3 | 1.3 | 40.28 | 52.36
SINAPI | 97631 | 6.1.2 | Demolição de alvenaria (rasgos) | M2 | 15 | 2.4 | 36
SINAPI | 97644 | 6.1.3 | Remoção de porta de madeira | UN | 1 | 9.95 | 9.95
SINAPI | 97641 | 6.1.4 | Remoção de forro de gesso | M2 | 350 | 3.66 | 1281
FIOCRUZ | COMP.39 | 6.1.5 | Remoção de mobiliário (largura 70cm) | ML | 253 | 1.64 | 414.92
|  | 6.2 | Renovação dos sistemas de ventilação, refrigeração e climatização
|  | 6.2.1 | Distribuição de ar
Projeto | Contratado | 6.2.1.1 | Dutos em painéis de poliuretano com 10 mm de espessura, revestido de alumínio nas duas faces, inclusive acessórios, suportes e fixações. referencia MPU da Multivac. | M2 | 83 | 87.78 | 7285.74
Projeto | Contratado | 6.2.1.2 | Conexão flexível em lona com 10 cm de largura | M | 6 | 71.4 | 428.4
Projeto | Contratado | 6.2.1.3 | Duto flexível, com isolação térmica em lã de vidro e revestimento externo em capa de aluminio - diâmetro 150 mm | M | 18 | 32.76 | 589.68
Projeto | Contratado | 6.2.1.4 | Duto flexível, com isolação térmica em lã de vidro e revestimento externo em capa de aluminio - diâmetro 125 mm | M | 7 | 27.3 | 191.1
Projeto | Contratado | 6.2.1.5 | Duto flexível, com isolação térmica em lã de vidro e revestimento externo em capa de aluminio - diâmetro 100 mm | M | 12 | 24.7 | 296.4
Projeto | Contratado | 6.2.1.6 | Duto semi-flexível, em aluminio - diâmetro 150 mm | M | 8 | 52 | 416
Projeto | Contratado | 6.2.1.7 | Damper para regulagem de vazão, referencia JN-B, Trox, dimensões 300x345mm | UN | 4 | 399.1 | 1596.4
Projeto | Contratado | 6.2.1.8 | Damper de sobre pressão, referencia AUL-2, Trox, dimensões 497x415mm | UN | 1 | 435.5 | 435.5
Projeto | Contratado | 6.2.1.9 | Damper de sobre pressão, referencia AUL-2, Trox, dimensões 197x215mm | UN | 3 | 217.1 | 651.3
Projeto | Contratado | 6.2.1.10 | Registro de vazão constante, referencia RVC, Sicflux, tamanho 160 | UN | 9 | 377 | 3393
Projeto | Contratado | 6.2.1.11 | Registro de vazão constante, referencia RVC, Sicflux, tamanho 125 | UN | 3 | 269.1 | 807.3
Projeto | Contratado | 6.2.1.12 | Registro de vazão constante, referencia RVC, Sicflux, tamanho 100 | UN | 8 | 224.9 | 1799.2
Projeto | Contratado | 6.2.1.13 | Difusor em plástico abs, para insuflação de ar, com colarinho, anel de montagem e regulagem, referencia DVK, tamanho 150 | UN | 9 | 68.9 | 620.1
Projeto | Contratado | 6.2.1.14 | Difusor em plástico abs, para insuflação de ar, com colarinho, anel de montagem e regulagem, referencia DVK, tamanho 125 | UN | 3 | 53.3 | 159.9
Projeto | Contratado | 6.2.1.15 | Difusor em plástico abs, para insuflação de ar, com colarinho, anel de montagem e regulagem, referencia DVK, tamanho 100 | UN | 8 | 50.7 | 405.6
Projeto | Contratado | 6.2.1.16 | Grelha com aletas fixas, com contra moldura, referencia AGS-T, Trox, 525 x 325 mm | UN | 1 | 293.8 | 293.8
Projeto | Contratado | 6.2.1.17 | Grelha com aletas fixas, com contra moldura, referencia AGS-T, Trox, 325 x 225 mm | UN | 1 | 171.6 | 171.6
Projeto | Contratado | 6.2.1.18 | Grelha com aletas fixas, com contra moldura, referencia AGS-T, Trox, 225 x 165 mm | UN | 1 | 140.4 | 140.4
Projeto | Contratado | 6.2.1.19 | Grelha com aletas fixas, com contra moldura, referencia AGS-T, Trox, 225 x 125 mm | UN | 6 | 117 | 702
|  | 6.2.2 | Drenagem
Projeto | Contratado | 6.2.2.1 | Drenagem para condicionadores de ar, composta de tubulação em PVC ø 32 mm, isolada com espuma de polietileno de 10 mm de espessura, inclusive suportes e fixações. | M | 66 | 24 | 1584
Projeto | Contratado | 6.2.2.2 | Drenagem para condicionadores de ar, composta de tubulação em PVC ø 25 mm, isolada com espuma de polietileno de 10 mm de espessura, inclusive suportes e fixações. | M | 63 | 22.5 | 1417.5
|  | 6.2.3 | Refrigerante
Projeto | Contratado | 6.2.3.1 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1/4". | M | 33 | 59.03 | 1947.99
Projeto | Contratado | 6.2.3.2 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 3/8". | M | 97 | 68.25 | 6620.25
Projeto | Contratado | 6.2.3.3 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1/2". | M | 53 | 77.4 | 4102.2
Projeto | Contratado | 6.2.3.4 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 5/8". | M | 68 | 86.7 | 5895.6
Projeto | Contratado | 6.2.3.5 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 3/4". | M | 41 | 106.2 | 4354.2
Projeto | Contratado | 6.2.3.6 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 7/8". | M | 7 | 118.65 | 830.55
Projeto | Contratado | 6.2.3.7 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1". | M | 28 | 132 | 3696
Projeto | Contratado | 6.2.3.8 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1.1/8". | M | 11 | 146.85 | 1615.35
Projeto | Contratado | 6.2.3.9 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 1/4" | UN | 16 | 192 | 3072
Projeto | Contratado | 6.2.3.10 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 3/8" | UN | 6 | 195 | 1170
Projeto | Contratado | 6.2.3.11 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 1/2" | UN | 13 | 202.5 | 2632.5
Projeto | Contratado | 6.2.3.12 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 5/8" | UN | 9 | 210 | 1890
Projeto | Contratado | 6.2.3.13 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 3/4" | UN | 2 | 240 | 480
Projeto | Contratado | 6.2.3.14 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 7/8" | UN | 2 | 315 | 630
|  | 6.2.4 | Instalação elétrica
Projeto | Contratado | 6.2.4.1 | Interligações elétricas para condensadora força e lógica | UN | 6 | 2070 | 12420
Projeto | Contratado | 6.2.4.2 | Interligações elétricas para unidades evaporadoras, força e lógica | UN | 23 | 416.5 | 9579.5
Projeto | Contratado | 6.2.4.3 | Quadro elétrico para Ar Condicionado, QAC, completo, composto por painel, barramentos, disjuntor principal trifásico de 150 A, disjuntores parciais, etc, conforme diagrama unifilar definido em planta. | UN | 1 | 7050 | 7050
|  | 6.2.5 | Testes, ajustes e balanceamento
Projeto | Contratado | 6.2.5.1 | Testes, Ajustes e Balanceamento (por sistema) | UN | 2 | 2000 | 4000
|  | 6.2.6 | Serviços diversos
Projeto | Contratado | 6.2.6.1 | Desmontagem de redes de dutos existentes, difusores e grelhas em forro, e acessórios existentes, inclusive transportes para o devido descarte. | UN | 1 | 4000 | 4000
Projeto | Contratado | 6.2.6.2 | Construção de elementos protetores para as unidades condensadoras, compostos de bases em alvenaria, suportes com perfis metálicos e rede de nylon com malha de 2,0 cm. | UN | 4 | 400 | 1600
|  | 6.2.7 | Sistemas de refrigeração
FIOCRUZ | COMP.21 | 6.2.7.1 | Recuperação de câmara fria -20ºC (congelamento) medindo 210x330x250 cm(LxPxA). Os serviços estão descritos detalhadamente no ANEXO 2- Caderno de especificações e, entre outros, incluem: susbstituição do isolamento térmico, subsitituição de porta, instalação de 02 unidades condensadoras, instalação de 02 unidades evaporadoras e painel eletrico. | UN | 1 | 41853.8 | 41853.8
FIOCRUZ | COMP.22 | 6.2.7.2 | Recuperação de câmara fria +4ºC (conservação) medindo 270x340x260 cm(LxPxA). Os serviços estão descritos detalhadamente no ANEXO 2- Caderno de especificações e, entre outros, incluem: susbstituição do isolamento térmico, subsitituição de porta, instalação de 01 unidade condensadora, instalação de 01 unidade evaporadora e painel eletrico. | UN | 1 | 30226.8 | 30226.8
|  | 6.3 | Instalações Elétricas
FIOCRUZ | COMP.05 | 6.3.1 | Remoção de quadros elétricos existentes | UN | 5 | 36.85 | 184.25
SINAPI | 97661 | 6.3.2 | Remoção de cabos elétricos | M | 8000 | 0.48 | 3840
SINAPI | 74131/8 | 6.3.3 | Quadro de sobrepor completo, grau de proteção mínimo IP-54, com barramento trifásico principal para 500A, barramentos secundários de acordo com a capacidade dos disjuntores. | UN | 1 | 996.24 | 996.24
SINAPI | 74131/8 | 6.3.4 | Quadro de sobrepor completo, grau de proteção mínimo IP-54, com barramento trifásico principal para 250A, capacidade para 48 circuitos (disjuntor DIN) e 1 geral | UN | 2 | 996.24 | 1992.48
SINAPI | 74131/7 | 6.3.5 | Quadro de embutir completo, grau de proteção mínimo IP-54, com barramento trifásico principal para 150A, capacidade para 36 circuitos (disjuntor DIN) e 1 geral | UN | 2 | 685.75 | 1371.5
SINAPI | 74131/7 | 6.3.6 | Quadro de embutir completo, grau de proteção mínimo IP-54, com barramento trifásico principal para 100A, capacidade para 36 circuitos (disjuntor DIN) e 1 geral | UN | 1 | 685.75 | 685.75
FIOCRUZ | COMP.06 | 6.3.7 | DPS unipolar classe II (NBR IEC 61.643-1), máxima tensão de operação 275 Vca, Corrente máxima de descarga 20kA, com fornecimento e instalação. | UN | 24 | 67.67 | 1624.08
SINAPI | 74130/9 | 6.3.8 | Disjuntor IEC tripolar 500A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 1674.78 | 1674.78
SINAPI | 74130/10 | 6.3.9 | Disjuntor IEC tripolar 200A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 3 | 453.51 | 1360.53
SINAPI | 74130/10 | 6.3.10 | Disjuntor IEC tripolar 150A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 4 | 453.51 | 1814.04
SINAPI | 74130/10 | 6.3.11 | Disjuntor IEC tripolar 100A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 2 | 453.51 | 907.02
SINAPI | 93653 | 6.3.12 | Disjuntor termomagnetico monopolar tipo DIN de 10A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 SIEMENS com fornecimento e instalação. | UN | 15 | 9.02 | 135.3
SINAPI | 93654 | 6.3.13 | Disjuntor termomagnetico monopolar tipo DIN de 16A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 SIEMENS com fornecimento e instalação. | UN | 20 | 9.52 | 190.4
SINAPI | 93655 | 6.3.14 | Disjuntor termomagnetico monopolar tipo DIN de 20A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 SIEMENS com fornecimento e instalação. | UN | 41 | 10.37 | 425.17
SINAPI | 93661 | 6.3.15 | Disjuntor termomagnetico bipolar tipo DIN de 16A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 SIEMENS com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 45.82 | 45.82
SINAPI | 93662 | 6.3.16 | Disjuntor termomagnetico bipolar tipo DIN de 20A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 SIEMENS com fornecimento e instalação. | UN | 27 | 47.59 | 1284.93
SINAPI | 93663 | 6.3.17 | Disjuntor termomagnetico bipolar tipo DIN de 25A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 SIEMENS com fornecimento e instalação. | UN | 4 | 47.59 | 190.36
SINAPI | 92996 | 6.3.18 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 150mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 360 | 92.05 | 33138
SINAPI | 92990 | 6.3.19 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 70mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 730 | 43.8 | 31974
SINAPI | 92988 | 6.3.20 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 50mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 360 | 32.06 | 11541.6
SINAPI | 92986 | 6.3.21 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 35mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 550 | 22.96 | 12628
SINAPI | 92984 | 6.3.22 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 25mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 150 | 17.08 | 2562
SINAPI | 91926 | 6.3.23 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 2,5mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 1846 | 2.75 | 5076.5
SINAPI | 91926 | 6.3.24 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 2,5mm² (Vermelho), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 1344 | 2.75 | 3696
SINAPI | 91926 | 6.3.25 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 2,5mm² (Azul), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 1846 | 2.75 | 5076.5
SINAPI | 91926 | 6.3.26 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 2,5mm² (Verde), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 2335 | 2.75 | 6421.25
SINAPI | 91928 | 6.3.27 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 4mm² (Vermelho), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 179 | 4.37 | 782.23
SINAPI | 91928 | 6.3.28 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 4mm² (Verde), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 90 | 4.37 | 393.3
FIOCRUZ | COMP.07 | 6.3.29 | Eletrocalha perfurada sem virola e com tampa de encaixe em chapa de aço galvanizada com dimensões de 100/50/3000mm e acessórios com fornecimento e instalação. | M | 69 | 32.41 | 2236.29
FIOCRUZ | COMP.08 | 6.3.30 | Eletrocalha perfurada sem virola e com tampa de encaixe em chapa de aço galvanizada com dimensões de 150/50/3000mm e acessórios com fornecimento e instalação. | M | 27 | 39.26 | 1060.02
SINAPI | 91871 | 6.3.31 | Eletroduto de PVC rigido roscável de ∅3/4", e acessórios (braçadeiras, curvas, luvas e etc.), marca Tigre, com fornecimento e instalação. | M | 201 | 9.27 | 1863.27
SINAPI | 91872 | 6.3.32 | Eletroduto de PVC rigido roscável de ∅1", e acessórios (braçadeiras, curvas, luvas e etc.), marca Tigre, com fornecimento e instalação. | M | 87 | 11.71 | 1018.77
SINAPI | 91873 | 6.3.33 | Eletroduto de PVC rigido roscável de ∅11/4", e acessórios (braçadeiras, curvas, luvas e etc.), marca Tigre, com fornecimento e instalação. | M | 51 | 14.15 | 721.65
SINAPI | 93008 | 6.3.34 | Eletroduto de PVC rigido roscável de ∅11/2", e acessórios (braçadeiras, curvas, luvas e etc.), marca Tigre, com fornecimento e instalação. | M | 9 | 10.96 | 98.64
SINAPI | 93009 | 6.3.35 | Eletroduto de PVC rigido roscável de ∅2", e acessórios (braçadeiras, curvas, luvas e etc.), marca Tigre, com fornecimento e instalação. | M | 18 | 15.82 | 284.76
SINAPI | 93011 | 6.3.36 | Eletroduto de PVC rigido roscável de ∅3", e acessórios (braçadeiras, curvas, luvas e etc.), marca Tigre, com fornecimento e instalação. | M | 46 | 26.4 | 1214.4
FIOCRUZ | COMP.09 | 6.3.37 | Canaleta 20 x 12 x 2000mm sem divisória sistema X | M | 30 | 15.46 | 463.8
FIOCRUZ | COMP.10 | 6.3.38 | Tomada simples Sistema X 2P+T 10A com espelho, com fornecimento e instalação | UN | 19 | 26.89 | 510.91
SINAPI | 91996 | 6.3.39 | Tomada simples 2P+T 10A com espelho, com fornecimento e instalação | UN | 199 | 24.08 | 4791.92
SINAPI | 91997 | 6.3.40 | Tomada simples 2P+T 20A com espelho, com fornecimento e instalação | UN | 19 | 25.75 | 489.25
SINAPI | 91940 | 6.3.41 | Caixa 4x2" de PVC de embutir para eletroduto roscável com fornecimento e instalação. | UN | 218 | 11.45 | 2496.1
SINAPI | 97660 | 6.3.42 | Remoção de tomadas | UN | 237 | 0.48 | 113.76
|  | 6.4 | Recuperação de Telhados
SINAPI | 94216 | 6.4.1 | Telha trapezoidal metálica dupla 30mm entre chapas, isolamento em PIR, incluindo rufos e acessórios de instalação | M2 | 470 | 145.05 | 68173.5
|  | 6.5 | Reboco
SINAPI | 87548 | 6.5.1 | Reboco interno | M2 | 15 | 19.89 | 298.35
|  | 6.6 | Pintura
SINAPI | 96130 | 6.6.1 | Emassamento com massa acrílica | M2 | 365 | 14.95 | 5456.75
SINAPI | 95626 | 6.6.2 | Pintura acrílica sem massa | M2 | 1270 | 12.67 | 16090.9
|  | 6.7 | Forros
SINAPI | 96113 | 6.7.1 | Forro de gesso | M2 | 350 | 29.35 | 10272.5
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 424513.46
|  | 07 | PAVILHÃO DE APOIO Á PESQUISA E EDIFÍCIO MULTIUSUÁRIO
|  | 7.1 | Demolições |  |  |  | 0
SINAPI | 97631 | 7.1.1 | Demolição de alvenaria (rasgos) | M2 | 10 | 2.4 | 24
SINAPI | 97641 | 7.1.2 | Remoção de forro de gesso | M2 | 12 | 3.66 | 43.92
|  | 7.2 | Renovação dos sistemas de ventilação, refrigeração e climatização
|  | 7.2.1 | Drenagem
Base | Proj. contrat. | 7.2.1.1 | Drenagem para condicionadores de ar, composta de tubulação em PVC ø 32 mm, isolada com espuma de polietileno de 10 mm de espessura, inclusive suportes e fixações. | M | 15 | 24 | 360
Base | Proj. contrat. | 7.2.1.2 | Drenagem para condicionadores de ar, composta de tubulação em PVC ø 25 mm, isolada com espuma de polietileno de 10 mm de espessura, inclusive suportes e fixações. | M | 20 | 22.5 | 450
|  | 7.2.2 | Refrigerante
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.1 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1/4". | M | 30 | 59.03 | 1770.9
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.2 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 3/8". | M | 80 | 68.25 | 5460
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.3 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1/2". | M | 20 | 77.4 | 1548
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.4 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 5/8". | M | 80 | 86.7 | 6936
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.5 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 3/4". | M | 20 | 106.2 | 2124
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.6 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 7/8". | M | 10 | 118.65 | 1186.5
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.7 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1". | M | 10 | 132 | 1320
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.8 | Tubulação em cobre com isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com 19 mm de espessura revestida de tecido sintético com acabamento metalizado, inclusive curvas, soldas, suportes, fixações, refrigerante, diâmetro 1.1/8". | M | 15 | 146.85 | 2202.75
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.9 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 1/4" | UN | 15 | 192 | 2880
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.10 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 3/8" | UN | 8 | 195 | 1560
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.11 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 1/2" | UN | 15 | 202.5 | 3037.5
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.12 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 5/8" | UN | 8 | 210 | 1680
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.13 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 3/4" | UN | 1 | 240 | 240
Base | Proj. contrat. | 7.2.2.14 | Válvula esfera para tubulação de cobre, referencia Danfoss, Modelo GBC - ø 7/8" | UN | 1 | 315 | 315
Base | Proj. contrat. | 7.2.3 | Instalação elétrica
Base | Proj. contrat. | 7.2.3.1 | Interligações elétricas para condensadora de 12 HP, força e lógica | UN | 1 | 3390 | 3390
Base | Proj. contrat. | 7.2.3.2 | Interligações elétricas para condensadora de 10 HP, força e lógica | UN | 2 | 2580 | 5160
Base | Proj. contrat. | 7.2.3.3 | Interligações elétricas para unidades evaporadoras, força e lógica | UN | 15 | 416.5 | 6247.5
|  | 7.2.4 | Testes, ajustes e balanceamento
Base | Proj. contrat. | 7.2.4.1 | Testes, Ajustes e Balanceamento (por sistema) | UN | 1 | 2000 | 2000
|  | 7.3 | Instalações Elétricas
SINAPI | 74131/8 | 7.3.1 | Quadro de sobrepor completo, grau de proteção mínimo IP-54, em chapas de aço inox, com barramento trifásico principal para 150A, capacidade para 42 a 48 circuitos (disjuntor DIN) e 1 geral | UN | 1 | 996.24 | 996.24
SINAPI | 92988 | 7.3.2 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 50mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 100 | 32.06 | 3206
SINAPI | 92984 | 7.3.3 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 25mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 35 | 17.08 | 597.8
SINAPI | 92983 | 7.3.4 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 25mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 35 | 16.65 | 582.75
SINAPI | 93662 | 7.3.5 | Disjuntor termomagnetico bipolar tipo DIN de 20 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 47.59 | 47.59
SINAPI | 93661 | 7.3.6 | Disjuntor termomagnetico bipolar tipo DIN de 16 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 8 | 45.82 | 366.56
SINAPI | 93655 | 7.3.7 | Disjuntor termomagnetico monopolar tipo DIN de 20 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 2 | 10.37 | 20.74
SINAPI | 93654 | 7.3.8 | Disjuntor termomagnetico monopolar tipo DIN de 16 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 2 | 9.52 | 19.04
SINAPI | 93663 | 7.3.9 | Disjuntor termomagnetico bipolar tipo DIN de 25 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 47.59 | 47.59
SINAPI | 93664 | 7.3.10 | Disjuntor termomagnetico bipolar tipo DIN de 32 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 49.74 | 49.74
SINAPI | 93672 | 7.3.11 | Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN de 40 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 2 | 68.67 | 137.34
SINAPI | 93671 | 7.3.12 | Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN de 32 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 63.3 | 63.3
SINAPI | 93670 | 7.3.13 | Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN de 25 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 Siemens, com fornecimento e instalação. | UN | 2 | 60.06 | 120.12
FIOCRUZ | COMP.06 | 7.3.14 | DPS unipolar classe II (NBR IEC 61.643-1), máxima tensão de operação 275 Vca, Corrente máxima de descarga 20kA, com fornecimento e instalação. | UN | 4 | 67.67 | 270.68
SINAPI | 91873 | 7.3.15 | Eletroduto de PVC rigido roscável de ∅1 ¼ ”, e acessórios (braçadeiras, curvas, luvas e etc.), marca Tigre, com fornecimento e instalação. | M | 18 | 14.15 | 254.7
SINAPI | 91930 | 7.3.16 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 6mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 80 | 5.96 | 476.8
SINAPI | 91928 | 7.3.17 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 4mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 160 | 4.37 | 699.2
|  | 7.4 | Pintura
SINAPI | 99808 | 7.4.1 | Limpeza química da fachada | M2 | 150 | 2.53 | 379.5
SINAPI | 96130 | 7.4.2 | Emassamento com massa acrílica | M2 | 34 | 14.95 | 508.3
SINAPI | 95626 | 7.4.3 | Pintura acrílica sem massa | M2 | 175 | 12.67 | 2217.25
|  | 7.5 | Revestimento Cerâmico (Qualidade - Biotério)
SINAPI | 93393 | 7.5.1 | Azulejo Branco tipo A, assentamento e rejunte c/ argamassa pré-fabricada | M2 | 62 | 30.7 | 1903.4
|  | 7.6 | Forros
SINAPI | 96113 | 7.6.1 | Forro de gesso | M2 | 12 | 29.35 | 352.2
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 63252.91
|  | 08 | SUBESTAÇÃO
|  | 8.1 | Demolições |  |  |  | 0
SINAPI | 93360 | 8.1.1 | Aterro | M3 | 1.5 | 15.84 | 23.76
SINAPI | 94968 | 8.1.2 | Envelopamento de instalação elétrica subterrânea | M3 | 0.2 | 281.77 | 56.35
SINAPI | 98680 | 8.1.3 | Recuperação de piso em cimentado | M2 | 3 | 35.1 | 105.3
|  | 8.2 | Instalações Elétricas
FIOCRUZ | COMP.05 | 8.2.1 | Remover os 02 quadros existentes (um com 03 portas e outro de 02 portas) na Subestação de energia elétrica que alimentam a carga do Pavilhão do LASP de acordo com desenho técnico. | UN | 1 | 184.25 | 184.25
FIOCRUZ | COMP.11 | 8.2.2 | Painel eletrico de sobrepor completo, grau de proteção mínimo IP-54, em chapas de aço inox, multimedidor CCK (existente), barramento Trifásico principal com capacidade de 1.000A, barramentos secundários de acordo com a capacidade dos disjuntores, ver diagrama unifilar do Painel 02 (Dimensões: H x L x P = 180 x 80 x 50 cm) com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 9178.64 | 9178.64
FIOCRUZ | COMP.11 | 8.2.3 | Painel eletrico de sobrepor completo, grau de proteção mínimo IP-54, em chapas de aço inox, voltimetro e amperimetro nas três fases, barramento Trifásico principal com capacidade de 600A, barramentos secundários de acordo com a capacidade dos disjuntores, ver diagrama unifilar do Painel 03 (Dimensões: H x L x P = 180 x 80 x 50 cm) com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 9178.64 | 9178.64
SINAPI | 74131/4 | 8.2.4 | Quadro de sobrepor completo, grau de proteção mínimo IP-54, com barramento trifásico principal para 63A, capacidade para 18 a 30 circuitos (disjuntor DIN) e 1 geral, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 374.73 | 374.73
FIOCRUZ | COMP.06 | 8.2.5 | DPS unipolar classe II (NBR IEC 61.643-1), máxima tensão de operação 275 Vca, Corrente máxima de descarga 20kA, com fornecimento e instalação. | UN | 12 | 67.67 | 812.04
FIOCRUZ | COMP.12 | 8.2.6 | Disjuntor IEC tripolar 1.000A ref. 3VT SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 2273.37 | 2273.37
FIOCRUZ | COMP.12 | 8.2.7 | Disjuntor IEC tripolar 800A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 2273.37 | 2273.37
SINAPI | 74130/9 | 8.2.8 | Disjuntor IEC tripolar 600A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 1674.78 | 1674.78
SINAPI | 74130/9 | 8.2.9 | Disjuntor IEC tripolar 500A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 2 | 1674.78 | 3349.56
SINAPI | 74130/7 | 8.2.10 | Disjuntor IEC tripolar 250A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 2 | 748.96 | 1497.92
SINAPI | 74130/10 | 8.2.11 | Disjuntor IEC tripolar 100A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 3 | 453.51 | 1360.53
SINAPI | 74130/10 | 8.2.12 | Disjuntor IEC tripolar 60A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 453.51 | 453.51
SINAPI | 74130/10 | 8.2.13 | Disjuntor IEC tripolar 32A ref. 3VL SIEMENS, com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 453.51 | 453.51
SINAPI | 93671 | 8.2.14 | Disjuntor termomagnetico tripolar tipo DIN de 32 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 SIEMENS com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 63.3 | 63.3
SINAPI | 93662 | 8.2.15 | Disjuntor termomagnetico bipolar tipo DIN de 20 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 SIEMENS com fornecimento e instalação. | UN | 2 | 47.59 | 95.18
SINAPI | 93655 | 8.2.16 | Disjuntor termomagnetico monopolar tipo DIN de 20 A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 SIEMENS com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 10.37 | 10.37
SINAPI | 93654 | 8.2.17 | Disjuntor termomagnetico monopolar tipo DIN de 16A, curva C, 110/220V, ref. 5sx1 SIEMENS com fornecimento e instalação. | UN | 1 | 9.52 | 9.52
SINAPI | 91873 | 8.2.18 | Eletroduto de PVC rigido roscável de 1 1/4 pol, e acessórios (braçadeiras, curvas, luvas e etc.), marca Tigre, com fornecimento e instalação. | M | 6 | 14.15 | 84.9
SINAPI | 93000 | 8.2.19 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 240mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 120 | 147.56 | 17707.2
SINAPI | 92998 | 8.2.20 | Cabo de cobre com isolação dupla EPR, classe de tensão 0,6/1kV 185mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 320 | 112.55 | 36016
SINAPI | 91930 | 8.2.21 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 6mm² (Preto), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 18 | 5.96 | 107.28
SINAPI | 91930 | 8.2.22 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 6mm² (Azul), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 6 | 5.96 | 35.76
SINAPI | 91930 | 8.2.23 | Cabo de cobre com isolação PVC, classe de tensão 450/750V 6mm² (Verde), ref. FICAP, com fornecimento e instalação. | M | 6 | 5.96 | 35.76
FIOCRUZ | COMP.13 | 8.2.24 | Disjuntor IEC tripolar 1600A da marca BEGHIM com fornecimento e ajustes caso necessário. | UN | 2 | 9100.75 | 18201.5
FIOCRUZ | COMP.13 | 8.2.25 | Disjuntor IEC tripolar 1250A da marca BEGHIM com fornecimento e ajustes caso necessário. | UN | 1 | 9100.75 | 9100.75
FIOCRUZ | COMP.14 | 8.2.26 | Painel de Proteção e Comando com Relé Multifunção (ref. Modelo URP 6000 PEXTRON) em conformidade com a norma NBR 14039:2005. Funções de proteção: Proteção de sub/sobrecorrente (ANSI 37/ 50/ 50N/ 50Q/ 50BF/ 51/ 51V/ 51C/ 51N/51GS/ 51Q/ 50BF); Sub/sobretensão (ANSI 27/ 27-0/ 59/ 59N); Sobretensão residual (ANSI 64G); Desequilíbrio de corrente (ANSI 46); Bloqueio de partidas sucessivas (ANSI 66); Direcional de corrente (ANSI 67/ 67N/ 67GS); Direcional de potência (ANSI 32); Sequência de fase (ANSI 47); Subfrequência (ANSI 81); Sincronismo (ANSI 25); salto vetorial (ANSI 78); Alarme de continuidade de bobina e circuito da bobina (ANSI 74). Incluir sistema de botoeira e nobreak. Fornecimento com instalação, configuração e treinamento. | UN | 1 | 17084.24 | 17084.24
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 131802.02
|  | 09 | LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT"
FIOCRUZ | COMP.25 | 9.1 | As Built elétrica A0 | UN | 4 | 800.91 | 3203.64
FIOCRUZ | COMP.26 | 9.2 | As Built ar condicionado A1 | UN | 7 | 593.55 | 4154.85
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 7358.49
|  | 10 | LIMPEZA
FIOCRUZ | COMP.27 | 10.1 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 | MÊS | 5 | 1385.01 | 6925.05
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 6925.05
|  | 11 | DESMOBILIZAÇÃO
FIOCRUZ | COMP.28 | 11.1 | Desmontagem do barracão | UN | 1 | 523.8 | 523.8
FIOCRUZ | COMP.29 | 11.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 750.24 | 750.24
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1274.04
|  | 12 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - BDI DIFERENCIADO
|  | 12.1 | Pavilhão Aluizio Prata
Projeto | Contratado | 12.1.1 | Unidade condensadora de sistema VRF/VRV, descarga vertical, capacidade nominal 10,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações | UN | 8 | 30117.2 | 240937.6
Projeto | Contratado | 12.1.2 | Unidade condensadora de sistema VRF/VRV, descarga vertical, capacidade nominal 8,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 5 | 29581.56 | 147907.8
Projeto | Contratado | 12.1.3 | Unidade evaporadora tipo splitão, para conexão a sistema VRF/VRV, modelo piso-duto, capacidade nominal 15,0 TR, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 13204.6 | 13204.6
Projeto | Contratado | 12.1.4 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo piso-duto, capacidade nominal 10,0 HP (28,0 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 10815 | 10815
Projeto | Contratado | 12.1.5 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo piso-duto, capacidade nominal 8,0 HP (22,4 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 10227.9 | 10227.9
Projeto | Contratado | 12.1.6 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo teto embutido - alta pressão, capacidade nominal 5,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 5501.23 | 5501.23
Projeto | Contratado | 12.1.7 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo teto embutido - alta pressão, capacidade nominal 2,5 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 2 | 3801.73 | 7603.46
Projeto | Contratado | 12.1.8 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo teto embutido - alta pressão, capacidade nominal 1,5 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 3426.81 | 3426.81
Projeto | Contratado | 12.1.9 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 4,0 HP (11,2 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 2 | 6071.85 | 12143.7
Projeto | Contratado | 12.1.10 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias , com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 3,0 HP (8,4 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 8 | 5690.75 | 45526
Projeto | Contratado | 12.1.11 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 2,5 HP (7,1 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 2 | 5495.05 | 10990.1
Projeto | Contratado | 12.1.12 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 2,0 HP (5,6 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 11 | 5299.35 | 58292.85
Projeto | Contratado | 12.1.13 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo hi-wall, capacidade nominal 3,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 3619.42 | 3619.42
Projeto | Contratado | 12.1.14 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo hi-wall, capacidade nominal 2,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 4 | 3331.02 | 13324.08
Projeto | Contratado | 12.1.15 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo hi-wall, capacidade nominal 1,5 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 4 | 2513.2 | 10052.8
Projeto | Contratado | 12.1.16 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo hi-wall, capacidade nominal 1,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 2440.07 | 2440.07
Projeto | Contratado | 12.1.17 | Acessório - derivação para tubulação de refrigerante, multikit, referencia Hitachi modelo - E102SBN1 | UN | 17 | 164.8 | 2801.6
Projeto | Contratado | 12.1.18 | Acessório - derivação para tubulação de refrigerante, multikit, referencia Hitachi modelo - E162SNB1 | UN | 9 | 226.6 | 2039.4
Projeto | Contratado | 12.1.19 | Acessório - derivação para tubulação de refrigerante, multikit, referencia Hitachi modelo - E242SNB1 | UN | 6 | 298.7 | 1792.2
Projeto | Contratado | 12.1.20 | Sistema de controle centralizado - referencia Hitachi modelo CS NET WEB 4.0 PSCA160WEB1 | UN | 1 | 16639.73 | 16639.73
Projeto | Contratado | 12.1.21 | Exaustor axial "in line", vazão de ar 750 m3/h, pressão estática 8,0 mmca, inclusive interruptor de acionamento, suportes, apoios e fixações. | UN | 2 | 656.5 | 1313
Projeto | Contratado | 12.1.22 | Conjunto ventilador, filtro G4 e veneziana para tomada de ar exterior, vazão de ar 90 m3/h. | UN | 7 | 390 | 2730
Projeto | Contratado | 12.1.23 | Caixa de ventilação com ventilador tipo rotor sirocco e filtro classe G4, vazão de ar 2050 m3/h, pressão estática 25,0 mmca, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 5962 | 5962
|  | 12.2 | Pavilhão Ítalo Sherlock
Projeto | Contratado | 12.2.1 | Unidade condensadora de sistema VRF/VRV, descarga vertical, capacidade nominal 12,0 hp, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 2 | 31044.2 | 62088.4
Projeto | Contratado | 12.2.2 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo piso-duto, capacidade nominal 10,0 HP (28,0 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 10815 | 10815
Projeto | Contratado | 12.2.3 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo teto embutido - alta pressão, capacidade nominal 2,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 3862.5 | 3862.5
Projeto | Contratado | 12.2.4 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo teto aparente, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 3,0 HP (8,0 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 5562 | 5562
Projeto | Contratado | 12.2.5 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo teto aparente, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 2,0 HP (5,60 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 3 | 4799.8 | 14399.4
Projeto | Contratado | 12.2.6 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo hi-wall, capacidade nominal 1,5 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 4 | 2513.2 | 10052.8
Projeto | Contratado | 12.2.7 | Acessório - derivação para tubulação de refrigerante, multikit, referencia Hitachi modelo - E102SNB1 | UN | 6 | 164.8 | 988.8
Projeto | Contratado | 12.2.8 | Acessório - derivação para tubulação de refrigerante, multikit, referencia hitachi modelo - E162SNB1 | UN | 2 | 226.6 | 453.2
Projeto | Contratado | 12.2.9 | Acessório - derivação para tubulação de refrigerante, multikit, referencia hitachi modelo - E242SNB1 | UN | 1 | 298.7 | 298.7
|  | 12.3 | Pavilhão Lain Carvalho
FIOCRUZ | COMP.30 | 12.3.1 | Unidade condensadora VRF/VRV 12HP - somente frio - condesação a ar - 220v/3ph - familía new set free sigma | UN | 4 | 32130.27 | 128521.08
Base | Proj. contrat. | 12.3.2 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 1,0 HP (2,8 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 2 | 3426.81 | 6853.62
FIOCRUZ | COMP.31 | 12.3.3 | Unidade evaporadora de tipo cassete de 5HP - c/ defletores de controle individual e 4 níveis de vazão de ar - 220v/1ph | UN | 4 | 5216.91 | 20867.64
FIOCRUZ | COMP.33 | 12.3.4 | Módulo ventilador de 7,5TR - gás R410a -220v/380v/440v/3ph - família split modular | UN | 3 | 4255.84 | 12767.52
FIOCRUZ | COMP.34 | 12.3.5 | Módulo trocador modelo 7,5TR - família sigma splitão | UN | 3 | 3674.53 | 11023.59
FIOCRUZ | COMP.35 | 12.3.6 | Kit acionamento para split modular de 7,5TR para pressão padrão ou 5TR para alta pressão - R410a - família split modular | UN | 3 | 279.16 | 837.48
FIOCRUZ | COMP.36 | 12.3.7 | Kit válvula de expansão modelo 10 - 220v/1ph/60hz - família sigma splitão | UN | 3 | 3022.07 | 9066.21
Base | Proj. contrat. | 12.3.8 | Caixa de ventilação com ventilador tipo rotor sirocco e filtro classe G4, vazão de ar 2050 m3/h, pressão estática 25,0 mmca, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 5962 | 5962
Base | Proj. contrat. | 12.3.9 | Conjunto ventilador, filtro G4 e veneziana para tomada de ar exterior, vazão de ar 50 m3/h. | UN | 2 | 390 | 780
FIOCRUZ | COMP.37 | 12.3.10 | Multikit - R410a | UN | 11 | 468.18 | 5149.98
|  | 12.4 | Pavilhão LASP
Projeto | Contratado | 12.4.1 | Unidade condensadora de sistema VRF/VRV, descarga vertical, capacidade nominal 10,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 3 | 30117.2 | 90351.6
Projeto | Contratado | 12.4.2 | Unidade condensadora de sistema vrf/vrv, descarga vertical, capacidade nominal 8,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 3 | 29581.56 | 88744.68
Projeto | Contratado | 12.4.3 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 4,0 HP (11,2 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 3 | 6071.85 | 18215.55
Projeto | Contratado | 12.4.4 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias , com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 3,0 HP (8,4 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 5690.75 | 5690.75
Projeto | Contratado | 12.4.5 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 2,5 HP (7,1 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 3801.73 | 3801.73
Projeto | Contratado | 12.4.6 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 2,0 HP (5,6 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 6 | 5299.35 | 31796.1
Projeto | Contratado | 12.4.7 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 1,5 hp (4,0 kw), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 5 | 3426.81 | 17134.05
Projeto | Contratado | 12.4.8 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo cassete 4 vias, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 1,0 HP (2,8 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 5 | 3426.81 | 17134.05
Projeto | Contratado | 12.4.9 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo piso-duto, capacidade nominal 8,0 HP (22,4 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 2 | 10227.9 | 20455.8
Projeto | Contratado | 12.4.10 | Acessório - derivação para tubulação de refrigerante, multikit, referencia Hitachi modelo - E102SNB1 | UN | 12 | 164.8 | 1977.6
Projeto | Contratado | 12.4.11 | Acessório - derivação para tubulação de refrigerante, multikit, referencia Hitachi modelo - E162SNB1 | UN | 5 | 226.6 | 1133
Projeto | Contratado | 12.4.12 | Acessório - derivação para tubulação de refrigerante, multikit, referencia Hitachi modelo - E242SNB1 | UN | 1 | 298.7 | 298.7
Projeto | Contratado | 12.4.13 | Exaustor axial, para aplicação em forro de sanitário, vazão de ar 150 m2/h, pressão estática 3,0 mmca, inclusive grade de exaustão acessóra em plástico, suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 197.6 | 197.6
|  | 12.5 | Pavilhão Apoio a Pesquisa e Multiusuário
Base | Proj. contrat. | 12.5.1 | Unidade condensadora de sistema VRF/VRV, descarga vertical, capacidade nominal 12,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 1 | 31044.2 | 31044.2
Base | Proj. contrat. | 12.5.2 | Unidade condensadora de sistema VRF/VRV, descarga vertical, capacidade nominal 10,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 2 | 30117.2 | 60234.4
Base | Proj. contrat. | 12.5.3 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo hi-wall, capacidade nominal 1,5 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 3 | 2513.2 | 7539.6
Base | Proj. contrat. | 12.5.4 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo hi-wall, capacidade nominal 3,0 HP, inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 8 | 3619.42 | 28955.36
FIOCRUZ | COMP.32 | 12.5.5 | Unidade evaporadora de sistema VRF/VRV, modelo hi-wall, com receptor e controle remoto sem fio, capacidade nominal 4,0 HP (11,2 kW), inclusive suportes, apoios e fixações. | UN | 4 | 3719.08 | 14876.32
FIOCRUZ | COMP.38 | 12.5.6 | Kit filtro secador para evaporadora tipo parede/hiwall de 2,5 a 4,0HP - familía set free. | UN | 6 | 185.01 | 1110.06
FIOCRUZ | COMP.37 | 12.5.7 | Multikit - R410a | UN | 14 | 468.18 | 6554.52
Base | Proj. contrat. | 12.5.8 | Exaustor axial "in line", vazão de ar 50 m3/h, pressão estática 8,0 mmca, acionamento com sensor de presença, suportes, apoios e fixações. | UN | 10 | 390 | 3900
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1390786.94
|  |  | Total Parcial Serviços |  |  |  |  | 1441465.23
|  |  | Total Parcial Máquinas e Equipamentos |  |  |  |  | 1390786.94
|  |  | Total Parcial Serviços + Equipamentos |  |  |  |  | 2832252.17
|  |  | LDI Serviços |  |  | 27.74% |  | 399862.45
|  |  | LDI Máquinas e Equipamentos |  |  | 14.57% |  | 202637.66
|  |  | LDI TOTAL |  |  |  |  | 602500.11
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 3434752.28

## LDI Serviços
ANEXO VI - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | OBRA PARA RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOS
PAVILHÕES ALUIZIO PRATA, ÍTALO SHERLOCK, LAIN CARVALHO, LASP, APOIO À PESQUISA
E EDIFÍCIO MULTIUSUÁRIO DO IGM / FIOCRUZ-BA
Unidade: | 0
Pavilhão: | IGM
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 2.07%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 9.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 7.4%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 1.5 | % de ISS considerando 3% sobre 50% do preço de venda
DESONERAÇÃO |  | 4.5 | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 9.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 1441465.23 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 2.07%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 9.65%
F |  | LUCROS |  | X | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 1841327.68 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 27.74%

## LDI Diferenciado
ANEXO VI A - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI DIFERENCIADO
Título: | OBRA PARA RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOS
PAVILHÕES ALUIZIO PRATA, ÍTALO SHERLOCK, LAIN CARVALHO, LASP, APOIO À PESQUISA
E EDIFÍCIO MULTIUSUÁRIO DO IGM / FIOCRUZ-BA
Unidade: | 0
Pavilhão: | IGM
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.19%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3.45%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 1.33%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 3.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 5.11%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  |  | % de ISS considerando 3% sobre 50% do preço de venda
DESONERAÇÃO |  |  | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 3.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 1390786.94 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 0.19%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 3.45%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 1.33%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 3.65%
F |  | LUCROS |  | X | 5.11%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 1593424.6 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 14.57%

## Cronograma
ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | OBRA PARA RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOS | [48 empty] | 0
|  | PAVILHÕES ALUIZIO PRATA, ÍTALO SHERLOCK, LAIN CARVALHO, LASP, APOIO À PESQUISA | [48 empty] | 0
E EDIFÍCIO MULTIUSUÁRIO DO IGM / FIOCRUZ-BA
Unidade: |  | 0
Pavilhão: |  | IGM
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 15112.76 |  | 3658.84 |  | 3658.84 |  | 3658.84 |  | 3658.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29748.14
| / MOBILIZAÇÃO |  | 50.8% |  | 12.3% |  | 12.3% |  | 12.3% |  | 12.3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
02
| ADMINISTRAÇÃO |  |  | 3496.43 |  | 26619.08 |  | 49373.12 |  | 43832.1 |  | 3167.92 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 126488.65
|  |  | 0.027642 |  | 0.21045 |  | 0.39034 |  | 0.34653 |  | 0.025045 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
03
| PAVILHÃO ALUÍZIO PRATA |  |  | 17037.84 |  | 68151.36 |  | 119264.88 |  | 102227.04 |  | 34075.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 340756.79
|  |  | 5% |  | 20% |  | 35% |  | 30% |  | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
04
| PAVILHÃO ÍTALO SHERLOCK |  |  | 0 |  | 66578.68 |  | 88771.57 |  | 66578.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 221928.93
|  |  | 0% |  | 30% |  | 40% |  | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
05
| PAVILHÃO LAIN CARVALHO |  |  | 0 |  | 17483.35 |  | 39337.54 |  | 30595.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87416.75
|  |  | 0% |  | 20% |  | 45% |  | 35% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
06
| PAVILHÃO DO LASP |  |  | 42451.35 |  | 84902.69 |  | 148579.71 |  | 127354.04 |  | 21225.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 424513.46
|  |  | 10% |  | 20% |  | 35% |  | 30% |  | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
07
| PAVILHÃO DE APOIO Á PESQUISA E EDIFÍCIO MULTIUSUÁRIO |  |  | 0 |  | 9487.94 |  | 31626.46 |  | 22138.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63252.91
|  |  | 0% |  | 15% |  | 50% |  | 35% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
08
| SUBESTAÇÃO |  |  | 0 |  | 39540.61 |  | 65901.01 |  | 26360.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 131802.02
[5 empty] | 30% |  | 50% |  | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
09
| LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7358.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7358.49
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
10
| LIMPEZA |  |  | 191.42 |  | 1457.35 |  | 2703.1 |  | 2399.74 |  | 173.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6925.05
|  |  | 2.764% |  | 21.04% |  | 39.03% |  | 34.65% |  | 2.505% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1274.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1274.04
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
12
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - BDI DIFERENCIADO |  |  | 0 |  | 278157.39 |  | 556314.78 |  | 556314.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1390786.94
|  |  | 0% |  | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | 78289.8 |  | 596037.29 |  | 1105531.01 |  | 981459.98 |  | 70934.09 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 2832252.17
L. D. I.
|  | 0% | 21717.59 |  | 128707.42 |  | 233407.65 |  | 198990.34 |  | 19677.11 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 602500.11
Total Geral |  |  | 100007.39 |  | 724744.71 |  | 1338938.66 |  | 1180450.32 |  | 90611.2 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 3434752.28
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | 2.764% |  | 21.04% |  | 39.03% |  | 34.65% |  | 2.505% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 100%

## Composições
ANEXO VIII - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | OBRA PARA RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOS
PAVILHÕES ALUIZIO PRATA, ÍTALO SHERLOCK, LAIN CARVALHO, LASP, APOIO À PESQUISA
E EDIFÍCIO MULTIUSUÁRIO DO IGM / FIOCRUZ-BA
Unidade: | 0
Pavilhão: | IGM
NOTA: | De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados. Todos os insumos de mão de obra estão com os encargos complementares de acordo com o SINAPI/BAHIA.
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COMP.01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
COD (SBC) | DESCRIÇÃO | [5 empty] | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
12199 | INST. PROV. DE ÁGUA | [5 empty] | 1227.65 | 1 | 1227.65
12201 | INST. PROV. ESGOTO | [5 empty] | 1182.86 | 1 | 1182.86
12200 | INST. SANITÁRIA PROV. | [5 empty] | 537.46 | 1 | 537.46
012202 | INST. PROV. FORÇA/LUZ | [5 empty] | 473.97 | 1 | 473.97
TOTAL | [8 empty] | 3421.94
COMP.02 | PLACA DE OBRA
COMP. | PREÇO DO M2 |  | QUANT./M2 | TOTAL
12660/SBC | 196.9 |  | 2 | 393.8
COMP.03 | LONA PLÁSTICA | [7 empty] | M2
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
3777/SINAPI | LONA PLÁSTICA |  |  |  | M2 |  | 1.13 | 1 | 1.13
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.24 | 0.033 | 0.5
| TOTAL : | [7 empty] | 1.63
COMP.04 | Remoção de disjuntor tripolar 300A | [7 empty] | UNI
COMP | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 0.5 | 10.9
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 0.5 | 8.59
| TOTAL : | [7 empty] | 19.49
COMP.05 | Remoção de quadro elétrico com 01 porta | [7 empty] | UNI
COMP | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88309/SINAPI | PEDREIRO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.61 | 1 | 21.61
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.24 | 1 | 15.24
| TOTAL : | [7 empty] | 36.85
COMP.06 | DPS UNIPOLAR CLASSE II | [7 empty] | UNI
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
39469/SINAPI | DPS UNIPOLAR CLASSE II |  |  |  | UNI |  | 55.98 | 1 | 55.98
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 0.3 | 6.54
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 0.3 | 5.15
| TOTAL : | [7 empty] | 67.67
COMP.07 | ELETROCALHA PERFURADA 100/50/3000MM COM TAMPA | [7 empty] | M
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
860/ORSE | ELETROCALHA PERFURADA 100/50/3000MM COM TAMPA |  |  |  | M |  | 13.72 | 1 | 13.72
3990/ORSE | TAMPA PARA ELETROCALHA |  |  |  | M |  | 7 | 1 | 7
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 0.3 | 6.54
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 0.3 | 5.15
| TOTAL : | [7 empty] | 32.41
COMP.08 | ELETROCALHA PERFURADA 150/50/3000MM COM TAMPA | [7 empty] | M
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
2692/ORSE | ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 150/50/3000MM |  |  |  | M |  | 20.57 | 1 | 20.57
3990/ORSE | TAMPA PARA ELETROCALHA |  |  |  | M |  | 7 | 1 | 7
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 0.3 | 6.54
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 0.3 | 5.15
| TOTAL : | [7 empty] | 39.26
COMP.09 | CANALETA SISTEMA X 20 x 12 x 2000MM | [7 empty] | M
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
37/SBC | CANALETA SISTEMA X 20 x 12 x 2000MM |  |  |  | M |  | 7.67 | 1 | 7.67
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 0.2 | 4.36
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 0.2 | 3.43
| TOTAL : | [7 empty] | 15.46
COMP.10 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 10A | [7 empty] | UNI
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
9099/ORSE | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 10A |  |  |  | M |  | 7.4 | 1 | 7.4
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 0.5 | 10.9
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 0.5 | 8.59
| TOTAL : | [7 empty] | 26.89
COMP.11 | PAINEL ELÉTRICO DE SOBREPOR COMPLETO GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP54 | [7 empty] | UNI
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
10101/ORSE | PAINEL ELÉTRICO DE SOBREPOR COMPLETO |  |  |  | UNI |  | 9083.55 | 1 | 9083.55
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 2 | 43.58
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 3 | 51.51
| TOTAL : | [7 empty] | 9178.64
COMP.12 | DISJUNTOR IEC TRIPOLAR 800A A 1.000A | [7 empty] | UNI
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
10106/ORSE | DISJUNTOR IEC TRIPOLAR 800A A 1.000A |  |  |  | UNI |  | 2250 | 1 | 2250
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 0.6 | 13.07
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 0.6 | 10.3
| TOTAL : | [7 empty] | 2273.37
COMP.13 | DISJUNTOR IEC TRIPOLAR 1250A A 1.600A | [7 empty] | UNI
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
825/ORSE | DISJUNTOR IEC TRIPOLAR 1250A A 1.600A |  |  |  | UNI |  | 8797 | 1 | 8797
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 10 | 217.9
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 5 | 85.85
| TOTAL : | [7 empty] | 9100.75
COMP.14 | PAINEL DE PROTEÇÃO E COMANDO COM RELÉ MULTIFUNÇÃO | [7 empty] | UNI
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | PAINEL DE PROTEÇÃO E COMANDO COM RELÉ MULTIFUNÇÃO |  |  |  | UNI |  | 14538 | 1 | 14538
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 16 | 348.64
91677/SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | H |  | 80.12 | 24 | 1922.88
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 16 | 274.72
| TOTAL : | [7 empty] | 17084.24
COMP.15 | DIVISÓRIA ACÚSTICA 35M COM LÃ DE VIDRO | [7 empty] | M2
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | DIVISÓRIA ACÚSTICA 35M COM LÃ DE VIDRO COM PERFIS |  |  |  | M2 |  | 290 | 1 | 290
88315/SINAPI | SERRALHEIRO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.5 | 2 | 43
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 1 | 15.25
| TOTAL : | [7 empty] | 348.25
COMP.16 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO 0,95X2,10M | [7 empty] | UNI
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
470/SBC | CHAPA ACO FINA A FRIO #30 0,35mm (2,80kg/m2) |  |  |  | KG |  | 9.51 | 51 | 485.01
2376/SBC | CHUMBADOR CBA 1/2" x 95mm + PRISIONEIRO |  |  |  | UN |  | 7.39 | 9 | 66.51
6325/SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO (kg) |  |  |  | KG |  | 6.21 | 60 | 372.6
8039/SBC | FECHADURA EXTERNA ESTREITA TURIN 27E277M80IP HAGA |  |  |  | UN |  | 141.95 | 1 | 141.95
8044/SBC | FECHADURA CADEADO PORTA ACO FECHAMENTO AUTOMATICO PISO TETRA - 82305 / 309T - PACRI |  |  |  | UN |  | 100.98 | 1 | 100.98
8451/SBC | PERFIL ACO "T" ASTM A36 2"x2"x1/4" (4,90kg/m) |  |  |  | KG |  | 6.38 | 44 | 280.72
12743/SBC | DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" |  |  |  | UN |  | 6.96 | 6 | 41.76
40014/SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE CHAPA DE ACO 304 No.22 |  |  |  | KG |  | 5.27 | 50 | 263.5
47727/SBC | FERROLHO ACO PARA PORTA DE FERRO CHATO 15mm |  |  |  | UN |  | 10.09 | 1 | 10.09
88315/SINAPI | SERRALHEIRO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.5 | 4 | 86
| TOTAL : | [7 empty] | 1849.12
COMP.17 | CONJUNTO TERMOBRISE 7 PEÇAS ALTURA 2,62M | [7 empty] | CJ
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Cotação | CONJUNTO TERMOBRISE 12 PEÇAS ALTURA 2,62M |  |  |  | UNI |  | 4401.18 | 1 | 4401.18
18506/SBC | ALUGUEL ANDAIME 9 METROS |  |  |  | UNI |  | 231.89 | 1 | 231.89
88315/SINAPI | SERRALHEIRO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.5 | 24 | 516
88277/SINAPI | MONTADOR ESTRUTURA METÁLICA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 30.55 | 24 | 733.2
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 24 | 366
| TOTAL : | [7 empty] | 6248.27
COMP.18 | CONJUNTO TERMOBRISE 15 PEÇAS ALTURA 2,51M | [7 empty] | CJ
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Cotação | CONJUNTO TERMOBRISE 15 PEÇAS ALTURA 2,51M |  |  |  | UNI |  | 8400 | 1 | 8400
18506/SBC | ALUGUEL ANDAIME 9 METROS |  |  |  | UNI |  | 231.89 | 1 | 231.89
88315/SINAPI | SERRALHEIRO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.5 | 40 | 860
88277/SINAPI | MONTADOR ESTRUTURA METÁLICA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 30.55 | 40 | 1222
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 40 | 610
| TOTAL : | [7 empty] | 11323.89
COMP.19 | CONJUNTO TERMOBRISE 14 PEÇAS ALTURA 2,51M | [7 empty] | CJ
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Cotação | CONJUNTO TERMOBRISE 14 PEÇAS ALTURA 2,51M |  |  |  | UNI |  | 7868 | 1 | 7868
18506/SBC | ALUGUEL ANDAIME 9 METROS |  |  |  | UNI |  | 231.89 | 1 | 231.89
88315/SINAPI | SERRALHEIRO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.5 | 40 | 860
88277/SINAPI | MONTADOR ESTRUTURA METÁLICA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 30.55 | 40 | 1222
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 40 | 610
| TOTAL : | [7 empty] | 10791.89
COMP.20 | CONJUNTO TERMOBRISE 11 PEÇAS ALTURA 2,51M | [7 empty] | CJ
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Cotação | CONJUNTO TERMOBRISE 11 PEÇAS ALTURA 2,51M |  |  |  | UNI |  | 6181 | 1 | 6181
18506/SBC | ALUGUEL ANDAIME 9 METROS |  |  |  | UNI |  | 231.89 | 1 | 231.89
88315/SINAPI | SERRALHEIRO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.5 | 32 | 688
88277/SINAPI | MONTADOR ESTRUTURA METÁLICA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 30.55 | 32 | 977.6
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 32 | 488
| TOTAL : | [7 empty] | 8566.49
COMP.21 | RECUPERAÇÃO CÂMARA FRIA -20ºC | [7 empty] | CJ
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Cotação | RECUPERAÇÃO CÂMARA FRIA -20ºC |  |  |  | UNI |  | 38977 | 1 | 38977
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 80 | 1395.2
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 40 | 871.6
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 40 | 610
| TOTAL : | [7 empty] | 41853.8
COMP.22 | RECUPERAÇÃO CÂMARA FRIA +4ºC | [7 empty] | CJ
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Cotação | RECUPERAÇÃO CÂMARA FRIA +4ºC |  |  |  | UNI |  | 27350 | 1 | 27350
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 80 | 1395.2
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 40 | 871.6
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 40 | 610
| TOTAL : | [7 empty] | 30226.8
COMP.23 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | [7 empty] | M3
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
8787/SBC | ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 |  |  |  | UNI |  | 79.3 | 1 | 79.3
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 1.2 | 18.3
| TOTAL : | [7 empty] | 97.6
COMP.24 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | MÊS
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | H | 90.14 |  | 55 | 4957.7
91677/SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | H | 80.12 |  | 55 | 4406.6
90778/SINAPI | ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | H | 90.14 |  | 110 | 9915.4
90776/SINAPI | ENCARREGADO DE TURMA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | H | 25.1 |  | 220 | 5522
- | DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  |  |  | CJ | 2% |  | 0 | 496.03
| TOTAL | [7 empty] | 25297.73
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DURANTE OS 05 MESES DE OBRA | [6 empty] | CJ
| DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | MÊS |  | 25297.73 | 5 | 126488.65
| TOTAL | [7 empty] | 126488.65
COMP.25 | PROJETO ""AS BUILT"" - A0 | [6 empty] | UNI
250/SBC | COPIA DE PROJETOS EM ELECTRONIC PLOTTER |  |  |  | M2 |  | 11.5 | 1 | 11.5
90775/SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA(COM ENCARGOS) |  |  |  | H |  | 44.7 | 13.918 | 622.13
90778/SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO PLENO (COM ENCARGOS) |  |  |  | H |  | 90.14 | 1.8558 | 167.28
| TOTAL : | [7 empty] | 800.91
COMP.26 | PROJETO ""AS BUILT"" - A1 | [6 empty] | UNI
250/SBC | COPIA DE PROJETOS EM ELECTRONIC PLOTTER |  |  |  | M2 |  | 11.5 | 1 | 11.5
90775/SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA(COM ENCARGOS) |  |  |  | H |  | 44.7 | 9.279 | 414.77
90778/SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO PLENO (COM ENCARGOS) |  |  |  | H |  | 90.14 | 1.8558 | 167.28
| TOTAL : | [7 empty] | 593.55
COMP.27 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 / MÊS
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88316/SINAPI | SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  |  |  | H |  | 15.25 | 90.82 | 1385.01
| TOTAL | [7 empty] | 1385.01
COMP.28 | DESMONTAGEM DE BARRACÃO | [6 empty] | CJ
| DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI | QUANT./M2 | PREÇO UNIT. | SUB TOTAL
210825/SBC | 210825 | Desmontagem barracão |  |  |  | M2 | 30 | 17.46 | 523.8
[8 empty] | TOTAL | 523.8
COMP.29 | DESMONTAGEM DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | CJ
| COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI | QUANT./M2 | PREÇO UNIT. | SUB TOTAL
SBC | 210005 | Inst. Prov. Água |  |  |  | CJ | 1 | 171.03 | 171.03
| 210003 | Inst. Sanitárias Prov. |  |  |  | CJ | 1 | 247 | 247
| 210004 | Inst. Prov. Luz e Força |  |  |  | CJ | 1 | 85.21 | 85.21
| 210003 | Inst. Prov. Esgoto |  |  |  | CJ | 1 | 247 | 247
[8 empty] | TOTAL | 750.24
COMP.30 | UNIDADE CONDENSADORA VRF/VRV 12HP FAMÍLIA NEW SET FREE | [7 empty] | UNI
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | UNIDADE CONDENSADORA VRF/VRV 12HP FAMÍLIA NEW SET FREE |  |  |  | UNI |  | 31296.55 | 1 | 31296.55
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 16 | 279.04
88264/SINAPI | ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.79 | 16 | 348.64
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.17 | 12 | 206.04
| TOTAL : | [7 empty] | 32130.27
COMP.31 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE VRF/VRV 5HP | [7 empty] | UNI
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE DE 5HP |  |  |  | UNI |  | 5086.15 | 1 | 5086.15
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 4 | 69.76
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 4 | 61
| TOTAL : | [7 empty] | 5216.91
COMP.32 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-WALL DE VRF/VRV 4HP | [7 empty] | UNI
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-WALL DE VRF/VRV 4HP |  |  |  | UNI |  | 3621.01 | 1 | 3621.01
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 3 | 52.32
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 3 | 45.75
| TOTAL : | [7 empty] | 3719.08
COMP.33 | MÓDULO VENTILADOR DE 7,5TR | [7 empty] | UNI
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | MÓDULO VENTILADOR DE 7,5TR |  |  |  | UNI |  | 4157.77 | 1 | 4157.77
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 3 | 52.32
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 3 | 45.75
| TOTAL : | [7 empty] | 4255.84
COMP.34 | MÓDULO TROCADOR DE 7,5TR | [7 empty] | UNI
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | MÓDULO TROCADOR DE 7,5TR |  |  |  | UNI |  | 3576.46 | 1 | 3576.46
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 3 | 52.32
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 3 | 45.75
| TOTAL : | [7 empty] | 3674.53
COMP.35 | KIT ACIONAMENTO PARA SPLIT MODULAR DE 7,5TR | [7 empty] | UNI
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | KIT ACIONAMENTO PARA SPLIT MODULAR DE 7,5TR |  |  |  | UNI |  | 261.72 | 1 | 261.72
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 1 | 17.44
| TOTAL : | [7 empty] | 279.16
COMP.36 | KIT VÁLVULA DE EXPANSÃO MODELO 10 | [7 empty] | UNI
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | KIT VÁLVULA DE EXPANSÃO MODELO 10 |  |  |  | UNI |  | 2989.38 | 1 | 2989.38
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 1 | 17.44
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.25 | 1 | 15.25
| TOTAL : | [7 empty] | 3022.07
COMP.37 | MULTKIT R410A | [7 empty] | UNI
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | MULTKIT R410A |  |  |  | UNI |  | 450.74 | 1 | 450.74
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 1 | 17.44
| TOTAL : | [7 empty] | 468.18
COMP.38 | KIT FILTRO SECADOR PARA EVAPORADORA TIPO PAREDE de 2,5 A 4,0HP | [7 empty] | UNI
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | KIT FILTRO SECADOR PARA EVAPORADORA TIPO PAREDE de 2,5 A 4,0HP |  |  |  | UNI |  | 167.57 | 1 | 167.57
99970/SBC | MECÂNICO REFRIGERAÇÃO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 17.44 | 1 | 17.44
| TOTAL : | [7 empty] | 0
COMP.39 | Remoção de mobiliário | [7 empty] | UNI
COMP | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88261/SINAPI | CARPINTEIRO (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 21.5 | 8 | 172
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  |  |  | H |  | 15.24 | 16 | 243.84
| TOTAL : | [7 empty] | 415.84