## Início
META 2019.000
OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS E DAS COBERTURAS DOS PRÉDIOS E DO MURO DO IGM/FIOCRUZ-BA .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.6
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 0%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 15.32%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.64% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2019.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
Data: |  | Mês Base:
Título: | OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS E DAS COBERTURAS
DOS PRÉDIOS E DO MURO DO IGM/FIOCRUZ-BA
Unidade: | IGM
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO
1.1 | Tapume em telha metálica trapezoidal, incluindo portão de acesso para descarte do material retirado e pintura | M² | 250 |  | 0
1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | M² | 30 |  | 0
1.3 | Instalações provisórias (inclusive manutenção Mensal) | UN | 1 |  | 0
1.4 | Placa da obra (2,00X1,00)M | M² | 2 |  | 0
1.5 | Tela plástica fachadeiro p/ proteção do Andaime | M² | 1650 |  | 0
1.6 | Andaimes
1.6.1 | Aluguel de andaime Tubular tipo Torre | M/ MÊS | 825 |  | 0
1.6.2 | Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela. | M2 | 1650 |  | 0
1.6.3 | Plataforma ou passarela de madeira | M2 | 825 |  | 0
1.6.4 | Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerando o minimo de 315m²-recomendação SCO) 10KM | M2.KM | 49500 |  | 0
1.6.5 | Montagem e desmontagem de andaime | M2 | 1650 |  | 0
1.7 | Remoção de resíduos gerados
1.7.1 | Bota fora em caçamba 5m³ com destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | UN | 30 |  | 0
1.7.2 | Destinação dos resíduos em cimento amianto para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 30 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
02 | ADMINISTRAÇÃO
2.1 | Administração (9 meses) | UN | 1 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
03 | PAVILHÃO ALUÍZIO PRATA
3.1 | Serviços no Pavilhão
3.1.1 | Limpeza Química (paredes) | M2 | 990 |  | 0
3.1.2 | Retirada da camada de emboço | M2 | 200 |  | 0
3.1.3 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M2 | 200 |  | 0
3.1.4 | Emassamento com massa acrílica | M2 | 200 |  | 0
3.1.5 | Pintura Acrílica sem massa | M2 | 780 |  | 0
3.1.6 | Pintura a base de silicone | M2 | 125 |  | 0
3.1.7 | Pintura esmalte sobre corrimãos Ø 5" | M | 30 |  | 0
3.1.8 | Bases de borracha para corrimão | UN | 8 |  | 0
3.1.9 | Pintura esmalte sobre escada metálica (escadas 04 e 05) | M2 | 33 |  | 0
3.1.10 | Revestimento cerâmico 7,5 x 7,5 - cor branco inclusive rejuntamento | M² | 210 |  | 0
3.1.11 | Alvenaria de bloco cerâmico (fechamento vãos abertos nas fachadas referentes ao antigo sistema de ar condicionado) | M² | 10 |  | 0
3.1.12 | Chapisco Interno/Externo c/ argamassa de cimento e areia, sem peneirar, 1-3, e=5mm (fechamento vãos abertos nas fachadas referentes ao antigo sistema de ar condicionado) | M² | 10 |  | 0
3.1.13 | Emboço | M² | 10 |  | 0
3.1.14 | Alvenaria de bloco cimento (complemento da platibanda da fachada) | M² | 20 |  | 0
3.1.15 | Chapisco Interno/Externo c/ argamassa de cimento e areia, sem peneirar, 1-3, e=5mm (complemento da platibanda da fachada) | M² | 40 |  | 0
3.1.16 | Emboço (complemento da platibanda da fachada) | M² | 40 |  | 0
3.2 | Adequação do NUST
3.2.1 | Demolição de alvenaria de bloco | M² | 2.1 |  | 0
3.2.2 | Alvenaria em bloco cerâmico | M² | 10 |  | 0
3.2.3 | Chapisco Interno/Externo c/ argamassa de cimento e areia, sem peneirar, 1-3, e=5mm | M² | 20 |  | 0
3.2.4 | Emboço | M² | 20 |  | 0
3.2.5 | Emassamento com massa acrílica | M² | 20 |  | 0
3.2.6 | Pintura Acrílica sem massa | M² | 36.74 |  | 0
3.2.7 | Pintura Acrílica para forro sem massa | M² | 12 |  | 0
3.2.8 | Contra-piso em argamassa | M² | 9.26 |  | 0
3.2.9 | Piso em porcelanato branco 62x62cm | M² | 9.26 |  | 0
3.2.10 | Rodapé em porcelanato, altura 10cm | M | 9 |  | 0
3.2.11 | Soleira em mármore piguês | M | 1 |  | 0
3.2.12 | Kit porta em madeira (90x210)cm revestida em laminado na cor areia, com dobradiças em latão com acabamento cromado com 3 anéis e fechadura externa em latão cromado tipo alavanca | UN | 1 |  | 0
3.2.13 | Painel de vidro temperado 10mm jateado com estrutura em alumínio na cor branca (90x170x5)cm | UN | 1 |  | 0
3.2.14 | Forro de gesso | M² | 5 |  | 0
3.2.15 | Bancada em granito Preto São Gabriel (80x55)cm | M² | 0.44 |  | 0
3.2.16 | Furo em bancada de granito | UN | 1 |  | 0
3.2.17 | Rodopia em granito Preto São Gabriel (80x0,50)cm | M² | 0.44 |  | 0
3.2.18 | Rodopia em granito Preto São Gabriel (55x0,50)cm | M² | 0.03 |  | 0
3.2.19 | Cuba de inox redonda ᴓ35cm | UN | 1 |  | 0
3.2.20 | Torneira automática com sensor | UN | 1 |  | 0
3.2.21 | Interruptor em alvenaria | UN | 1 |  | 0
3.2.22 | Tomada simples em alvenaria | UN | 3 |  | 0
3.2.23 | Instalação elétrica tomadas e interuptor | CJ | 1 |  | 0
3.2.24 | Luminária em led 60cm 18W | UN | 1 |  | 0
3.2.25 | Ponto de água para lavatório | UN | 1 |  | 0
3.2.26 | Ponto de esgoto sanitário secundário | UN | 1 |  | 0
3.3 | Escada principal interna
3.3.1 | Fornecimento e instalação de corrimão duplo em inox em ambos os lados e guarda-corpo em vidro temperado e laminado incolor de 12 mm com suportes para fixação em vidro e em alvenaria conforme projeto. | UN | 1 |  | 0
3.3.2 | Remoção do corrimão | M | 12.65 |  | 0
3.3.3 | Remoção do guarda-corpo | M | 11.08 |  | 0
3.3.4 | Remoção de vidro do guarda-corpo - H=1,05m. | M² | 12.8 |  | 0
3.4 | Elementos para controle solar de fachada
3.4.1 | Remoção de brises existentes | M2 | 220 |  | 0
3.4.2 | Quadroline - Conjunto 01 - Sala da manutenção da refrigeração - Dimensão (2,15x1,20)m. | M² | 2.58 |  | 0
3.4.3 | Quadroline - Conjunto 02 - Sala do NUST - Dimensão (2,60x1,20)m. | M² | 3.12 |  | 0
3.4.4 | Quadroline - Conjunto 03 - Depósito 2 do Almoxarifado - Dimensão (2,50x1,20)m. | M² | 3 |  | 0
3.4.5 | Quadroline - Conjunto 04 - Sala de operação da refrigeração - Dimensão (2,45x1,20)m. | M² | 2.94 |  | 0
3.4.6 | Quadroline - Conjunto 05 - Sala da manutenção predial - Dimensão (2,50x1,20)m. | M² | 3 |  | 0
3.4.7 | Quadroline - Conjunto 06 - Sala da supervisão predial - Dimensão (1.60x1,20)m. | M² | 1.92 |  | 0
3.4.8 | Quadroline - Conjunto 07 - Depósito de Patrimônio - Dimensão (2,55x1,20)m. | M² | 3.06 |  | 0
3.4.9 | Fixed Shutters - Conjunto 01 (28,60x1,70) | M² | 48.62 |  | 0
3.4.10 | Fixed Shutters - Conjunto 02 (21,30x1,70) | M² | 36.21 |  | 0
3.4.11 | Fixed Shutters - Conjunto 03 (6,00x1,70) | M² | 10.2 |  | 0
3.4.12 | Fixed Shutters - Conjunto 04 (32,75x1,70) | M² | 55.68 |  | 0
3.4.13 | Fixed Shutters - Conjunto 05 (22,55x1,70) | M² | 38.34 |  | 0
3.4.14 | Fixed Shutters - Conjunto 06 (7,75x1,70) | M² | 13.18 |  | 0
3.4.15 | Fixed Shutters - Conjunto 07 (6,00x1,70) | M² | 10.2 |  | 0
3.4.15 | Pórtico em painel de alumínio composto em formato de “L”, 0,70m de largura e 0,15m de altura | M | 18.49 |  | 0
3.5 | Painel em LED
3.5.1 | Painel LED outdoor, em alta resolução, a prova d'água, com proteção IP65, com alto brilho visível a luz do sol, livre de condicionadores de ar, gabinete com design fino e leve, em alumínio fundido e com manuteção frontal. | UN | 1 |  | 0
3.6 | Letreiros
3.6.1 | Logomarca "Castelinho", em aço inoxidável polido (frente e lateral). Dimensão: (1,30x1,40)m e Letreiro "FIOCRUZ BAHIA", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 22cm (fachada do reservatório do pavilhão Aluízio Prata). | UN | 2 |  | 0
3.6.2 | Logomarca "Castelinho", em aço inoxidável polido (frente e lateral). Dimensão: (0,50x0,55)m e "FIOCRUZ BAHIA", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 8cm (testeira do Auditório do pavilhão Aluízio Prata). | UN | 2 |  | 0
3.6.3 | Letreiro "AUDITÓRIO SÔNIA ANDRADE", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 15cm (testeira do Auditório do pavilhão Aluízio Prata). | UN | 2 |  | 0
3.6.4 | Logomarca "Castelinho", em aço inoxidável polido (frente e lateral). Dimensão: (0,60x0,65)m, Letreiro "Ministério da Saúde", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 8cm, "FIOCRUZ", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 10cm, "Fundação Oswaldo Cruz", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 8cm, "Instituto Gonçalo Moniz", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 8cm (fixado no brise do terceiro pavimento do pavilhão Aluízio Prata). | UN | 1 |  | 0
3.6.5 | Letreiro "FIOCRUZ BAHIA", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 20cm (fachada do segundo pavimento do pavilhão Aluízio Prata - acesso principal). | UN | 1 |  | 0
3.7 | Forro Removível Colmeia
3.7.1 | Forro tipo colmeia CELL T15 - Hunter Douglas, modulação das colmeias (62,50 x 62,50) mm na cor prata. | M² | 160 |  | 0
3.8 | Forro de gesso
3.8.1 | Forro de gesso acartonado com tabica | M² | 35 |  | 0
3.8.2 | Pintura com emassamento e fundo preparador em forro de gesso | M² | 35 |  | 0
3.9 | Instalação elétrica
3.9.1 | Luminária em led 60cm 18W | UN | 14 |  | 0
3.9.2 | Luminária em led 120cm 40W | UN | 90 |  | 0
3.9.3 | Interligação elétrica dos pontos de luminárias até o quadro de iluminação | CJ | 1 |  | 0
3.9.4 | Refletor em LED 50W 6500K a prova d'água para iluminar o letreiro da fachada do reservatório de água | UN | 4 |  | 0
3.9.5 | Interligação elétrica dos refletores até o quadro elétrico da cobertura | CJ | 1 |  | 0
3.9.6 | Suporte em ferro para fixação de refletor em fachada do reservatório de água. | UN | 4 |  | 0
3.10 | Escada 01 - Acesso ao telhado
3.10.1 | Fornecimento e instalação de escada metálica 05 degraus com piso antiderrapante e corrimão em ambos os lados. | UN | 1 |  | 0
3.11 | Escada 02 - Acesso a área técnica
3.11.1 | Fornecimento e instalação de escada metálica 05 degraus com piso antiderrapante e corrimão em ambos os lados. | UN | 1 |  | 0
3.12 | Escada 03 - Acesso ao barrilete e laje do reservatório
3.12.1 | Remoção de escada de marinheiro existente | UN | 1 |  | 0
3.12.2 | Fornecimento e instalação de escada de marinheiro com guarda corpo, patamar intermediário e e extensão de corrimão na parte superior, conforme pojeto. | M | 8.5 |  | 0
3.13 | Escada 04 - Acesso a Cobertura
3.13.1 | Recuperação estrutural e de pintura da escada de acesso ao pavimento de cobertura (escada em balanço). | UN | 1 |  | 0
3.14 | Escada 05 - Acesso a calha
3.14.1 | Recuperação estrutural e de pintura da escada de acesso a calha. | UN | 1 |  | 0
3.15 | Cobertura
3.15.1 | Chapim com largura de 24cm | UN | 144 |  | 0
3.15.2 | Chapim com largura de 35cm | UN | 29 |  | 0
3.15.3 | Chapim com largura de 39cm | UN | 5 |  | 0
3.15.4 | Remoção e Reinstalação dos condutores de cobre e suportes do sistema de proteção contra raios, fixados sobre a platibanda para instalação do chapim. | M | 178 |  | 0
3.15.5 | Guarda-corpo em alumínio anodizado na cor branca, com perfis verticais espaçados em no máximo 11cm, altura do guarda-corpo = 120cm | M | 22 |  | 0
3.15.6 | Contrapiso da laje do reservatório | M² | 25 |  | 0
3.15.7 | Pintura epoxy 2 demão com massa (platibanda interna) | M² | 240 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
04 | PAVILHÃO DO LAIN CARVALHO
4.1 | Serviços no Pavilhão
4.1.1 | Limpeza Química (paredes) | M² | 760 |  | 0
4.1.2 | Retirada da camada de emboço | M² | 228 |  | 0
4.1.3 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M² | 228 |  | 0
4.1.4 | Emassamento com massa acrílica | M² | 228 |  | 0
4.1.5 | Pintura Acrílica sem massa | M² | 320 |  | 0
4.1.6 | Pintura esmalte sobre corrimãos Ø 2" | M | 53.6 |  | 0
4.1.7 | Bases de borracha para corrimão | UN | 18 |  | 0
4.1.8 | Demolição de alvenaria para abertura de vão de porta (0,60x1,30)m na área do barrilete na cobertura. | M² | 0.78 |  | 0
4.1.9 | Arestamento de alvenaria do vão de porta (0,60x1,30)m na área do barrilete na cobertura. | M² | 0.76 |  | 0
4.1.10 | Execução de Revestimento Cerâmico (7,5x7,5)cm - cor branca, inclusive rejuntamento | M² | 385 |  | 0
4.1.11 | Execução de Revestimento Cerâmico (7,5x7,5)cm - cor vermelha, inclusive rejuntamento | M² | 55 |  | 0
4.2 | Esquadria
4.2.1 | Porta em alumínio branco anodizado (0,60x1,30)m com dobradiças e fechadura. | UN | 1 |  | 0
4.3 | Passarela
4.3.1 | Limpeza da cobertura da passarela | M2 | 25 |  | 0
4.3.2 | Recuperação da estrutura da passarela Lain Carvalho/Ítalo Sherlock | M2 | 7 |  | 0
4.3.3 | Pintura esmalte da passarela Lain Carvalho/Ítalo Sherlock | M2 | 33.7 |  | 0
4.3.4 | Lavagem do guarda-corpo | M2 | 10 |  | 0
4.4 | Elementos para controle solar de fachada
4.4.1 | Verificação da integridade da fixação da estrutura na alvenaria, realização de reaperto e substituição dos elementos de fixação se identificada a necessidade. | CJ | 3 |  | 0
4.4.2 | Limpeza dos termobrises existentes | CJ | 3 |  | 0
4.4.3 | Pintura em esmalte das peças de ferro dos termobrises | UN | 26 |  | 0
4.4.4 | Termobrises móveis verticais na cor vermelha a serem instalados (18,00x2,32)m | M² | 41.76 |  | 0
4.4.5 | Termobrises móveis verticais na cor vermelha a serem instalados (1,75x2,32)m | M² | 4.06 |  | 0
4.5 | Escadas
4.5.1 | Remoção de escada de marinheiro existente | UN | 1 |  | 0
4.5.2 | Escada de marinheiro com guarda-corpo, patamar intermediário e e extensão de corrimão na parte superior H=4,50m | M | 8.5 |  | 0
4.5.3 | Escada metálica com piso em chapa xadrez, com três degraus, para acesso ao telhado através da área do barrilete, com largura de 1,05m. | UN | 1 |  | 0
4.6 | Cobertura
4.6.1 | Limpeza das telhas | M² | 300 |  | 0
4.6.2 | Chapim com largura de (25cm) | M | 81.06 |  | 0
4.6.3 | Guarda-corpo em alumínio anodizado na cor branca, com perfis verticais espaçados em no máximo 11cm, altura do guarda-corpo = 120cm | M | 25 |  | 0
4.6.4 | Pintura epoxy 2 demãos com massa (platibanda interna) | M² | 150 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
05 | PAVILHÃO ZILTON ANDRADE
5.1 | Serviços no Pavilhão
5.1.1 | Limpeza Química (paredes) | M² | 954 |  | 0
5.1.2 | Limpeza Química (cerâmicas) | M² | 1356 |  | 0
5.1.3 | Retirada da camada de emboço | M² | 286 |  | 0
5.1.4 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M² | 286 |  | 0
5.1.5 | Chapisco c/ argamassa pronta | M² | 286 |  | 0
5.1.6 | Emboço c/ argamassa pronta | M² | 286 |  | 0
5.1.7 | Remoção de ventiladores desativados | UN | 2 |  | 0
5.1.8 | Remoção de cantoneiras desativadas | UN | 4 |  | 0
5.1.9 | Remoção de dutos 10" desativados | M | 75 |  | 0
5.1.10 | Remoção de dutos 14" desativados | M | 30 |  | 0
5.1.11 | Alvenaria de bloco cerâmico (fechamento vãos abertos nas fachadas referentes ao antigo sistema de ar condicionado) | M² | 10 |  | 0
5.1.12 | Chapisco Interno/Externo c/ argamassa de cimento e areia, sem peneirar, 1-3, e=5mm (fechamento vãos abertos nas fachadas referentes ao antigo sistema de ar condicionado) | M² | 10 |  | 0
5.1.13 | Emboço (fechamento vãos abertos nas fachadas referentes ao antigo sistema de ar condicionado) | M² | 10 |  | 0
5.1.14 | Emassamento com massa acrílica | M² | 286 |  | 0
5.1.15 | Pintura Acrílica sem massa (fachadas) | M² | 670 |  | 0
5.1.16 | Pintura Acrílica sem massa (varandas) | M² | 965 |  | 0
5.1.17 | Pintura Acrílica sem massa (escada de emergência externa) | M² | 80 |  | 0
5.1.18 | Pintura Acrílica sem massa (escada de emergência interna) | M² | 225.77 |  | 0
5.1.19 | Pintura esmalte sobre corrimãos Ø 31/8" | M | 170 |  | 0
5.1.20 | Pintura esmalte suportes de corrimãos (escada de emergência externa) | M² | 13.97 |  | 0
5.1.21 | Recuperação das juntas de dilatação dos revestimentos cerâmicos | M | 60 |  | 0
5.1.22 | Revestimento Cerâmico (7,5x7,5)cm - recuperação partes danificadas, inclusive rejuntamento | M² | 100 |  | 0
5.1.23 | Execução de Revestimento Cerâmico (7,5x7,5)cm - cor branca, inclusive rejuntamento | M² | 330 |  | 0
5.1.24 | Recuperação estrutural das estruturas de concreto armado que protegem as esquadrias nas fachadas | M³ | 4.5 |  | 0
5.1.25 | Pintura das estruturas de concreto armado que protegem as esquadrias nas fachadas | M² | 50 |  | 0
5.2 | Passarela
5.2.1 | Pintura esmalte da passarela Zilton / Ítalo Sherlock | M² | 71.06 |  | 0
5.2.2 | Pintura esmalte corrimão da passarela Ø 2" | M | 120 |  | 0
5.2.3 | Recuperação da estrutura da passarela Zilton Andrade/Ítalo Sherlock | M² | 15 |  | 0
5.2.4 | Remoção das telhas da cobertura da passarela Zilton Andrade/Ítalo Sherlock | M² | 35 |  | 0
5.2.5 | Telha trapezoidal metálica dupla, incluindo acessórios de instalação | M² | 35 |  | 0
5.3 | Elementos para controle solar de fachada
5.3.1 | Remoção de brises existentes | M2 | 410 |  | 0
5.3.2 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 01 LPBM (4,50x2,70)m | M² | 12.15 |  | 0
5.3.3 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 02 LPBM (9,95x2,70)m | M² | 26.87 |  | 0
5.3.4 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 03 LPBM (13,15x2,70)m | M² | 35.51 |  | 0
5.3.5 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 01 LETI (17,80x2,70)m | M² | 48.06 |  | 0
5.3.6 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 01 LAPEC (9,95x2,70)m | M² | 26.87 |  | 0
5.3.7 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 02 LAPEC (9,95x2,70)m | M² | 26.87 |  | 0
5.3.8 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 03 LAPEC (13,15x2,70)m | M² | 35.5 |  | 0
5.3.9 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 01 LISD (2,80x2,70)m | M² | 7.56 |  | 0
5.3.10 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 02 LISD (17,40x2,70)m | M² | 46.98 |  | 0
5.3.11 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 01 LAIPHE (4,50x2,70)m | M² | 12.15 |  | 0
5.3.12 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 02 LAIPHE (9,95x2,70)m | M² | 26.87 |  | 0
5.3.13 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 03 LAIPHE (13,15x2,70)m | M² | 35.56 |  | 0
5.3.14 | Persianas compostas por moldura de alumínio deslizante com brises, SLIDING SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 01 LAPEM (17,80x2,70)m | M² | 48.06 |  | 0
5.3.15 | Persiana fixa compostas por moldura de alumínio com brises, FIXED SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 01 ESCADA DE EMERGÊNCIA (1,87x4,05)m | M² | 7.57 |  | 0
5.3.16 | Persiana fixa compostas por moldura de alumínio com brises, FIXED SHUTTERS NA COR VERMELHA posicionados no sentido horizontal - Vão 02 ESCADA DE EMERGÊNCIA (1,87x4,05)m | M² | 7.57 |  | 0
5.4 | Cobertura
5.4.1 | Pintura com tinta emborrachada (platibanda interna) | M² | 324 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
06 | PORTARIA
6.1 | Serviços na edificação
6.1.1 | Limpeza Química (paredes) | M² | 150 |  | 0
6.1.2 | Limpeza Química (cerâmicas) | M² | 59.5 |  | 0
6.1.3 | Retirada da camada de emboço | M² | 30 |  | 0
6.1.4 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M² | 30 |  | 0
6.1.5 | Recuperação de trecho em cerâmica | M² | 6 |  | 0
6.1.6 | Emassamento com massa acrílica | M² | 30 |  | 0
6.1.7 | Pintura Acrílica sem massa | M² | 150 |  | 0
6.2 | Cobertura
6.2.1 | Remoção do telhado existente | M² | 40 |  | 0
6.2.2 | Telha trapezoidal metálica dupla 30MM, incluindo rufos e acessórios de instalação | M² | 40 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
07 | CANIL
7.1 | Serviços na edificação
7.1.1 | Limpeza Química (paredes) | M² | 387 |  | 0
7.1.2 | Retirada da camada de emboço | M² | 97 |  | 0
7.1.3 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração em fachada | M² | 97 |  | 0
7.1.4 | Emassamento com massa acrílica | M² | 97 |  | 0
7.1.5 | Pintura Acrílica sem massa | M² | 387 |  | 0
7.2 | Cobertura
7.2.1 | Limpeza do telhado com jato de alta pressão de ar e água | M² | 360.19 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
08 | PAVILHÃO ÍTALO SHERLOCK
8.1 | Serviços no Pavilhão
8.1.1 | Limpeza Química (paredes) | M² | 1223 |  | 0
8.1.2 | Limpeza Química (cerâmicas) | M² | 186 |  | 0
8.1.3 | Retirada do revestimento em pedra das fachadas | M² | 260 |  | 0
8.1.4 | Remoção de duto 10" desativado | M | 15 |  | 0
8.1.5 | Alvenaria de bloco cerâmico (fechamento vãos abertos nas fachadas referentes ao antigo sistema de ar condicionado) | M² | 5 |  | 0
8.1.6 | Retirada da camada de emboço | M² | 240 |  | 0
8.1.7 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M² | 240 |  | 0
8.1.8 | Chapisco Interno/Externo c/ argamassa de cimento e areia, sem peneirar, 1-3, e=5mm (fechamento vãos abertos nas fachadas referentes ao antigo sistema de ar condicionado) | M² | 5 |  | 0
8.1.9 | Emboço (fechamento vãos abertos nas fachadas referentes ao antigo sistema de ar condicionado) | M² | 5 |  | 0
8.1.10 | Emassamento com massa acrílica | M² | 240 |  | 0
8.1.11 | Pintura Acrílica sem massa | M² | 1150 |  | 0
8.1.12 | Pintura a base de silicone | M² | 24 |  | 0
8.1.13 | Revestimento PORTLAND STONE ASH 30x60cm natural bold, junta de 3mm, rejunte epóxi cinza platina | M² | 260 |  | 0
8.1.14 | Revestimento Cerâmico 7,5 x 7,5 - cor branca, inclusive rejuntamento | M² | 140 |  | 0
8.1.15 | Revestimento Cerâmico 7,5 x 7,5 – decorativo | M² | 30 |  | 0
8.1.16 | Recuperação de revestimento Cerâmico 7,5 x 7,5 – nas partes danificadas | M² | 15 |  | 0
8.2 | Escada
8.2.1 | Remoção de escada de marinheiro existente | UN | 1 |  | 0
8.2.2 | Escada de marinheiro com guarda corpo, patamar intermediário e e extensão de corrimão na parte superior. | M | 8.5 |  | 0
8.3 | Elementos para controle solar de fachada
8.3.1 | Verificação da integridade da fixação da estrutura na alvenaria, realização de reaperto e substituição dos elementos de fixação se identificada a necessidade. | UN | 13 |  | 0
8.3.2 | Pintura em esmalte das peças de ferro de sustentação dos termobrises | UN | 13 |  | 0
8.3.3 | Remoção de brises existentes | M2 | 80 |  | 0
8.3.4 | Termobrises móveis horizontais na cor vermelha a serem instalados, largura de 2,50m com 8 termobrise por conjunto | M² | 76.93 |  | 0
8.4 | Esquadria
8.4.1 | Esquadria em alumínio anodizado preto, com 03 folhas maximar, com vidro comum liso fumê de 6mm (1,80x0,60)m. | M² | 1.08 |  | 0
8.4.2 | Esquadria em alumínio anodizado preto, com 03 folhas maximar, com vidro comum liso fumê de 6mm (1,80x0,60)m. | M² | 1.08 |  | 0
8.5 | Letreiros
8.5.1 | Logomarca "Castelinho", em aço inoxidável polido (frente e lateral). Dimensão: (1,90x1,70)m, "FIOCRUZ BAHIA", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 30cm, (fachada do Pavilhão Ítalo Sherlock). | UN | 1 |  | 0
8.5.2 | Logomarca "Aqui somos SUS", em alumínio anodizado na cor azul (frente e lateral). Dimensão: (3,50x2,00)m (fachada do Pavilhão Ítalo Sherlock). | UN | 1 |  | 0
8.6 | Cobertura
8.6.1 | Recuperar chapim da platibanda da cobertura | M² | 10 |  | 0
8.6.2 | Pintura epoxy 2 demão com massa (platibanda interna) | M² | 145 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
09 | PAVILHÃO DE APOIO À PESQUISA
9.1 | Serviços no Pavilhão
9.1.1 | Limpeza Química | M² | 150 |  | 0
9.1.2 | Remoção revestimento em granito da fachada | M² | 24 |  | 0
9.1.3 | Retirada da camada de emboço | M² | 44 |  | 0
9.1.4 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M² | 44 |  | 0
9.1.5 | Textura Terracor | M² | 45 |  | 0
9.1.6 | Revestimento cerâmico, dim.: (7,5x7,5)cm, na cor branca, referência Portobelo, rejunte acrílico na cor branca | M² | 50 |  | 0
9.1.7 | Pintura esmalte sobre corrimãos Ø 21/2" | M | 16.1 |  | 0
9.1.8 | Bases de borracha para corrimão | UN | 6 |  | 0
9.1.9 | Revestimento em Painéis de Alumínio em acabamento tipo madeira | M² | 108 |  | 0
9.1.10 | Marquise em Painéis de Alumínio em acabamento cinza médio, H=20CM com estrutura metálica. | M² | 35 |  | 0
9.1.11 | Calha em PVC, com 15cm de largura e 10 cm de altura, com suportes de fixação | M | 40 |  | 0
9.1.12 | Tubulação 75mm de descida da calha com conexções e acessórios | M | 15 |  | 0
9.1.13 | Interligação dos drenos da calha da marquise na caixa de águas pluviais | M | 5 |  | 0
9.1.14 | Demolição de calçada para passagem de tubulação de dreno de águas pluviais | M² | 6 |  | 0
9.1.15 | Recomposição de calçada | M² | 6 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
10 | DEPÓSITO DE LIXO E ALMOXARIFADO
10.1 | Depósito de Lixo
10.1.1 | Limpeza Química | M² | 55 |  | 0
10.1.2 | Retirada da camada de emboço | M² | 11 |  | 0
10.1.3 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M² | 11 |  | 0
10.1.4 | Emassamento com massa acrílica | M² | 11 |  | 0
10.1.5 | Pintura Acrílica sem massa | M² | 55 |  | 0
10.2 | Almoxarifado
10.2.1 | Limpeza Química | M² | 165 |  | 0
10.2.2 | Retirada da camada de emboço | M² | 33 |  | 0
10.2.3 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M² | 33 |  | 0
10.2.4 | Emassamento com massa acrílica | M² | 33 |  | 0
10.2.5 | Pintura Acrílica sem massa | M² | 165 |  | 0
10.2.6 | Pintura a base de silicone | M² | 4.5 |  | 0
10.3 | Cobertura Almoxarifado
10.3.1 | Remoção de telhas existentes do depósito de inflamáveis (almoxarifado) | M² | 40 |  | 0
10.3.2 | Telha trapezoidal metálica dupla, incluindo rufos e acessórios de instalação | M² | 40 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
11 | PAVILHÃO DO EDIFÍCIO GARAGEM
11.1 | Serviços na Edificação
11.1.1 | Limpeza Química | M² | 790 |  | 0
11.1.2 | Retirada da camada de emboço | M² | 118 |  | 0
11.1.3 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M² | 118 |  | 0
11.1.4 | Chapisco Interno/Externo c/ argamassa de cimento e areia, sem peneirar, 1-3, e=5mm para fechamento de cobogó | M² | 10 |  | 0
11.1.5 | Emassamento com massa acrílica | M² | 118 |  | 0
11.1.6 | Pintura acrílica sem massa (faixas amarelo e preto) | M² | 105 |  | 0
11.1.7 | Pintura acrílica sem massa | M² | 790 |  | 0
11.1.8 | Pintura esmalte sobre corrimãos Ø 21/2" | M | 179 |  | 0
11.1.9 | Bases de borracha para corrimão | UN | 80 |  | 0
11.1.10 | Remoção de guarda-corpo de ferro (1,60x0,80)m | M | 128 |  | 0
11.1.11 | Reinstalação de guarda-corpo de ferro (1,60x0,80)m com acessórios para instalação | M | 128 |  | 0
11.1.12 | Tela ondulada em aço galvanizado com estrutura de fixação em guarda-corpo de ferro existente | M² | 51.2 |  | 0
11.1.13 | Remoção de granito (chapim) das muretas | M | 12 |  | 0
11.1.14 | Execução de Revestimento Cerâmico (7,5x7,5)cm - cor branca, inclusive rejuntamento | M² | 115 |  | 0
11.1.15 | Projeto estrutural para reforço das muretas de sustentação do alambrado | M² | 645 |  | 0
11.1.16 | Execução do reforço estrutural das muretas de sustentação do alambrado | M | 18.85 |  | 0
11.2 | Alambrado
11.2.1 | Alambrado de proteção com tubos galvanizados de 1.1/2" e 2" e tela de alambrado FIO 14BWG malha 3" na cor cor verde | M² | 500 |  | 0
11.2.2 | Tela de cobertura malha 15x15 em polietileno FIO 30/21 na cor branca com antioxidante e proteção U.V | UN | 712.6 |  | 0
11.2.3 | Portão de pedestre (1,50x2,50)m | M² | 3.75 |  | 0
11.2.4 | Portão com duas folhas para acesso de veículos (3,50x2,50)m | M² | 8.75 |  | 0
11.2.5 | Portão com duas folhas na área da churrasqueira (4,30x2,50)m | M² | 10.75 |  | 0
11.3 | Esquadria
11.3.1 | Esquadria em alumínio anodizado preto, com 03 folhas maximar, com vidro comum liso fumê de 6mm (2,06x1,00)m. | UN | 2.06 |  | 0
11.3.2 | Esquadria em alumínio anodizado preto, com 03 folhas maximar, com vidro comum liso fumê de 6mm (2,06x1,00)m. | UN | 2.06 |  | 0
11.4 | Cobertura
11.4.1 | Remoção de telhas existentes da cobertura da edificação no primeiro pavimento do Edifício Garagem | M² | 90.2 |  | 0
11.4.2 | Telha trapezoidal metálica dupla, incluindo rufos e acessórios de instalação | M² | 90.2 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
12 | PAVILHÃO DO LASP
12.1 | Serviços no Pavilhão
12.1.1 | Limpeza Química | M2 | 661 |  | 0
12.1.2 | Retirada da camada de emboço | M2 | 140 |  | 0
12.1.3 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M2 | 140 |  | 0
12.1.4 | Emassamento com massa acrílica | M2 | 140 |  | 0
12.1.5 | Pintura Acrílica sem massa | M2 | 305.8 |  | 0
12.1.6 | Execução de Revestimento Cerâmico (7,5x7,5)cm - cor vermelha inclusive rejuntamento | M2 | 190.5 |  | 0
12.1.7 | Tratamento da estrutura metálica | M2 | 567.98 |  | 0
12.1.8 | Pintura em Esmalte na cor cinza | M2 | 1419.94 |  | 0
12.1.9 | Remoção de revestimento em placas de amianto | M2 | 400 |  | 0
12.1.10 | Painéis de alumínio na cor cinza claro e cinza médio sobre estrutura metálica de sustentação | M2 | 400 |  | 0
12.1.11 | Remoção de paineis em tela metálica | M2 | 100 |  | 0
12.1.12 | Painéis de alumínio vazado na cor cinza claro sobre estrutura metálica de sustentação | M2 | 100 |  | 0
12.2 | Elementos para controle solar de fachada
12.2.1 | Remoção de brises existentes | M² | 200 |  | 0
12.2.2 | Brises CELOSÍA C40 na cor vermelha com estrutura auxiliar recomendada pelo fabricante | M² | 200 |  | 0
12.3 | Escada
12.3.1 | Fornecimento e instalação de escada de marinheiro com extensão de corrimão na parte superior H=5,00. | M | 5 |  | 0
12.3.2 | Fornecimento e instalação de escada de marinheiro com extensão de corrimão na parte superior H=4,50. | M | 4.5 |  | 0
12.3.3 | Fornecimento e instalação de escada de marinheiro com extensão de corrimão na parte superior H=3,00. | M | 3 |  | 0
12.3.4 | Fornecimento e instalação de escada de marinheiro com extensão de corrimão na parte superior H=1,60. | M | 1.6 |  | 0
12.4 | Letreiros
12.4.1 | Logomarca "Castelinho", em aço inoxidável polido (frente e lateral). Dimensão: (0,60x0,65)m, "Ministério da Saúde", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 8cm, "FIOCRUZ", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 10cm, "Fundação Oswaldo Cruz", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 8cm, "Instituto Gonçalo Moniz", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 8cm (fachada do LASP e da PVM/NB3). | UN | 2 |  | 0
12.4.2 | Letreiro "LASP", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 20cm. | UN | 1 |  | 0
12.4.3 | Letreiro "PLATAFORMA DE VIGILÂNCIA MOLECULAR / NB3", em aço inoxidável polido (frente e lateral) em letras fixadas individualmente, com altura de 20cm. | UN | 1 |  | 0
12.5 | Cobertura
12.5.1 | Remoção de telhas existentes | M2 | 12 |  | 0
12.5.2 | Telha trapezoidal metálica dupla, incluindo rufos e acessórios de instalação | M2 | 12 |  | 0
12.5.3 | Calha em PVC, com 15cm de largura e 10 cm de altura, com suportes de fixação | M | 6.5 |  | 0
12.5.4 | Tubulação 75mm de descida da calha com conexões e acessórios | M | 2.5 |  | 0
12.5.5 | Interligação do dreno da calha da marquise na caixa de águas pluviais | UN | 5 |  | 0
12.5.6 | Contrapiso da laje do reservatório | M2 | 45 |  | 0
12.5.7 | Limpeza das telhas | M2 | 510 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
13 | SUBESTAÇÃO E CASA GERADORES
13.1 | Serviços na edificação
13.1.1 | Limpeza Química | M2 | 173.55 |  | 0
13.1.2 | Retirada da camada de emboço | M2 | 20 |  | 0
13.1.3 | Recuperação de trincas e emboço com tela contra fissuração | M2 | 20 |  | 0
13.1.4 | Execução de Revestimento Cerâmico (7,5x7,5)cm - cor branca inclusive rejuntamento | M² | 208.26 |  | 0
13.2 | Cobertura
13.2.1 | Remoção de telhado existente | M2 | 120 |  | 0
13.2.2 | Telha trapezoidal metálica dupla, incluindo rufos e acessórios de instalação | M2 | 120 |  | 0
13.2.3 | Calha em resina largura = 30cm e altura = 25cm | M | 26 |  | 0
13.2.4 | Rufo metálico largura 30cm | M | 30 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
14 | MUROS, GRADES E PASSEIOS
14.1 | Pintura Acrílica sem massa | M2 | 2032 |  | 0
14.2 | Pintura esmalte dos suportes da cerca de arame | UN | 245 |  | 0
14.3 | Pintura esmalte da grade | M2 | 52 |  | 0
14.4 | Pintura esmalte dos portões | M2 | 24 |  | 0
14.5 | Recuperação do passeio externo (piso cimentado) | M2 | 332 |  | 0
14.6 | Pintura do piso NOVACOR | M2 | 332 |  | 0
14.7 | Demarcação de vagas de veículos | M | 1500 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
15 | RESERVATÓRIOS INFERIORES
15.1 | Recuperação e/ou reforço estrtural das paredes internas dos reservatórios inferiores | M³ | 1 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
16 | SISTEMA DE ANCORAGEM E LINHA DE VIDA
16.1 | Elaboração de projeto técnico do sistema de ancoragem e linha de vida para as edificações | UN | 1 |  | 0
16.2 | Execução do sistema de ancoragem e linha de vida nas edificações | CJ | 1 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
17 | LIMPEZA
17.1 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 | MÊS | 9 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
18 | DESMOBILIZAÇÃO
18.1 | Desmontagem do barracão | M2 | 30 |  | 0
18.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
| Total Parcial |  |  |  |  | 0
| LDI |  |  | 0% |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 0

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS E DAS COBERTURAS
DOS PRÉDIOS E DO MURO DO IGM/FIOCRUZ-BA
0
Unidade: | IGM
0
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 0%
5 | LUCRO
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  |  | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  |  | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  |  | % de ISS considerando 5% sobre 50% do preço de venda
DESONERAÇÃO |  |  | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 0%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 0 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 0%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 0%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 0%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 0%
F |  | LUCROS |  | X | 0%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 0 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 0%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS E DAS COBERTURAS | [88 empty] | 0
|  | DOS PRÉDIOS E DO MURO DO IGM/FIOCRUZ-BA | [88 empty] | 0
0
Unidade: |  | IGM
0
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | DIAS CORRIDOS | [39 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720 |  | 750 |  | 780 |  | 810 |  | 840 |  | 870 |  | 900 |  | 930 |  | 960 |  | 990 |  | 1020 |  | 1050 |  | 1080 |  | 1110 |  | 1140 |  | 1170 |  | 1200 |  | 1230 |  | 1260 |  | 1290 |  | 1320
01
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
02
| ADMINISTRAÇÃO |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
03
| PAVILHÃO ALUÍZIO PRATA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 5% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 20%
04
| PAVILHÃO DO LAIN CARVALHO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 10%
05
| PAVILHÃO ZILTON ANDRADE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 10% |  | 25% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 5%
06
| PORTARIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 50% |  | 40% |  | 10%
07
| CANIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 10%
08
| PAVILHÃO ÍTALO SHERLOCK |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 5% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 20%
09
| PAVILHÃO DE APOIO À PESQUISA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 30% |  | 40% |  | 30%
10
| DEPÓSITO DE LIXO E ALMOXARIFADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 10% |  | 50% |  | 40%
11
| PAVILHÃO DO EDIFÍCIO GARAGEM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 30%
12
| PAVILHÃO DO LASP |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
13
| SUBESTAÇÃO E CASA GERADORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | 70% |  | 30%
14
| MUROS, GRADES E PASSEIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 5%
15
| RESERVATÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| INFERIORES | [5 empty] | 100%
16
| SISTEMA DE ANCORAGEM E LINHA DE VIDA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 60% |  | 40%
17
| LIMPEZA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20%
18
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
100%
Total Parcial |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
L. D. I.
|  | 0% | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Total Geral |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS E DAS COBERTURAS
DOS PRÉDIOS E DO MURO DO IGM/FIOCRUZ-BA
0
Unidade: | IGM
0
NOTA: | De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados.
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COMP.01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| INST. PROV. DE ÁGUA | PT |  |  |  | 0
| INST. PROV. ESGOTO (interligada em caixa de esgoto existente) | UNI |  |  |  | 0
| INST. SANITÁRIA PROV. | PT |  |  |  | 0
| INST. PROV. FORÇA/LUZ (lâmpadas fornecidas pelo contratante) | PT |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.02 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM AMIANTO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA |  |  |  |  | M³
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 | UNI |  |  |  | 0
| SERVENTE (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | MÊS
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  |  | 0
| ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  |  | 0
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MÊS |  |  |  | 0
| ENCARREGADO DE TURMA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  |  | 0
- | DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) | CJ |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DURANTE OS 09 MESES DE OBRA |  |  |  | CJ
| DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS |  | 0 | 9 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.04 | RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E EMBOÇO COM TELA CONTRA FISSURAÇÃO |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| EMBOÇO APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | M2 |  |  |  | 0
| TELA SOLDADA NERVURADA | M2 |  |  |  | 0
| PEDREIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
| SERVENTE (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.05 | PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM JATEADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA (90X70X5)CM |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 10MM JATEADO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA (90X170X5)CM | UNI |  |  |  | 0
| VIDRACEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.06 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
| FITA ISOLANTE SCOTH 3M ROLO 5M PRETO | UNI |  |  |  | 0
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5MM² | M |  |  |  | 0
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC 20MM (1/2") | M |  |  |  | 0
| PEDREIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
| SERVENTE (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.07 | LUMINÁRIA LED 15W 60CM |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| LUMINÁRIA LINEAR 18W BIVOLT 6500K 1250LUMENS 0,60M | UNI |  |  |  | 0
| FITA ISOLANTE SCOTH 3M ROLO 5M PRETO | UNI |  |  |  | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.08 | ELEMENTO DE FACHADA PARA PROTEÇÃO SOLAR - QUADROLINE |  |  |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| QUADROLINE 32X16 EM ALUMÍNIO | M² |  |  |  | 0
| SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
COMP.09 | ELEMENTO DE FACHADA PARA PROTEÇÃO SOLAR - SLIDING SHUTTER |  |  |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
| SISTEMA SLIDING SHUTTER EM ALUMÍNIO (FIXO/MÓVEL) VERMELHO | M² |  |  |  | 0
| SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
COMP.10 | PAINEL EM LED (4,75X2,50)M |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
| EQUIPAMENTO PAINEL EM LED PARA ÁREA EXTERNA | UNI |  |  |  | 0
| INSTALADOR | UNI |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
COMP.11 | LUMINÁRIA LED 36W 120CM |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| LUMINÁRIA LINEAR 36W BIVOLT 6500K 2500LUMENS 1,20M | UNI |  |  |  | 0
| FITA ISOLANTE SCOTH 3M ROLO 5M PRETO | UNI |  |  |  | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.12 | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO ATÉ O QUADRO DE ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | CJ
COMP. | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
| ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE (LEVE) NBR 5598 15mm 1/2 | M |  |  |  | 0
| FITA ISOLANTE SCOTH 3M ROLO 5M PRETO | UNI |  |  |  | 0
| BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" | UNI |  |  |  | 0
| CAIXA FERRO ESMALTADO 4"x2" | UNI |  |  |  | 0
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5MM² | M |  |  |  | 0
| ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" | UNI |  |  |  | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.13 | REFLETOR LED 50W 6500K |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| REFLETOR LED 50W 6500K | UNI |  |  |  | 0
| FITA ISOLANTE SCOTH 3M ROLO 5M PRETO | UNI |  |  |  | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.14 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDUTORES DE COBRE |  |  |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.15 | GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO |  |  |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG |  |  |  | 0
| AREIA GROSSA LAVADA | M³ |  |  |  | 0
| GUARDA-CORPO ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M |  |  |  | 0
| SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.16 | MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DOS TERMOBRISES NA ALVERARIA DA FACHADA |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.17 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO |  |  |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO ANODIZADO COM DOBRACIÇAS E FECHADURA (60x130) | UNI |  |  |  | 0
| CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG |  |  |  | 0
| AREIA GROSSA LAVADA | M3 |  |  |  | 0
| SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.18 | ELEMENTO DE FACHADA PARA PROTEÇÃO SOLAR - ECOBRISE |  |  |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| ECOBRISE 335 EM ALUMÍNIO VERTICAL (TERMOBRISE) | M² |  |  |  | 0
| SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.19 | PORTÃO COM PERFIS DE AÇO E MALHA |  |  |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG |  |  |  | 0
| AREIA GROSSA LAVADA | M³ |  |  |  | 0
| PORTA DE GIRO EM ACO PRIMER MISTA 2,15x0,87cm | UNI |  |  |  | 0
| TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77mm (12 BWG), MALHA 5x5cm H = 2m | M2 |  |  |  | 0
| SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.20 | ELEMENTO DE FACHADA PARA PROTEÇÃO SOLAR - CELOSIA |  |  |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| ECOBRISE 335 EM ALUMÍNIO VERTICAL (TERMOBRISE) | M² |  |  |  | 0
| SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO (com encargos sociais) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.21 | PROJETO TÉCNICO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E LINHA DE VIDA NAS EDIFICAÇÕES |  |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÕES | UNI |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.22 | LIMPEZA PERMANENTE, TRANSPORTE E SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS CONFORME RESOLUÇÃO 307/2002 / MÊS
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
COMP.23 | DESMONTAGEM E REMOCÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT |  | INDICE | PREÇO TOTAL
| DESMONTAGEM E REMOÇÃO DA INST. PROV. DE ÁGUA | CJ |  |  |  | 0
| DESMONTAGEM E REMOÇÃO DA INST. SANITÁRIA PROV. | CJ |  |  |  | 0
| DESMONTAGEM E REMOÇÃO DA INST. PROV. FORÇA/LUZ | CJ |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em até 3 (três) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no artigo 164, parágrafo único da Lei 14.133/21. Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.
Note on K27: Priscila: Aguardando cotação 2024 do GRUPO GVC